## Solicitud de cambio Det
SOLICITUDES DE CAMBIO: DET
| ID | SC001 | ID | SC002
| Fecha | 2019-01-01 | Fecha | 2019-01-03
| Sistema | Aplicación Móvil de Gestión de Inventarios para una Cadena de Tiendas de Retail (AMGICTR) | Sistema | Aplicación Móvil de Gestión de Inventarios para una Cadena de Tiendas de Retail (AMGICTR)
| Funcionalidad | - | Funcionalidad | -
| Fuente (stakeholder) | Alejandra Torres (Coordinadora de Control de Inventario) | Fuente (stakeholder) | Santiago Gutiérrez (Gerente de Información de Ventas)
| Autor (Dueño del proceso) | Mike Smith (Jefe de almacenamiento) | Autor (Dueño del proceso) | Mike Smith (Jefe de almacenamiento)
| Descripcion | Agregar la opción de realizar un seguimiento de los movimientos de inventario, permitiendo registrar entradas y salidas de productos, así como ajustes de inventario. | Descripcion | Incorporar un sistema de alertas personalizadas para los empleados, notificándoles sobre productos próximos a vencer, tendencias de venta y novedades relevantes.
| Justificacion | Esto facilitará el control y la visibilidad de los cambios en el inventario, brindando información precisa sobre las transacciones realizadas. | Justificacion | Esto permitirá a los empleados estar informados en tiempo real sobre aspectos críticos y tomar decisiones basadas en datos actualizados.
| ID | SC003 | ID | SC004
| Fecha | 2019-01-05 | Fecha | 2019-01-07
| Sistema | Aplicación Móvil de Gestión de Inventarios para una Cadena de Tiendas de Retail (AMGICTR) | Sistema | Aplicación Móvil de Gestión de Inventarios para una Cadena de Tiendas de Retail (AMGICTR)
| Funcionalidad | - | Funcionalidad | -
| Fuente (stakeholder) | Carolina Martínez (Coordinadora de Relaciones con Proveedores) | Fuente (stakeholder) | Natalia Vargas (Analista de Experiencia del Cliente)
| Autor (Dueño del proceso) | Mike Smith (Jefe de almacenamiento) | Autor (Dueño del proceso) | Mike Smith (Jefe de almacenamiento)
| Descripcion | Implementar un sistema de integración con proveedores para automatizar el proceso de solicitud y recepción de productos, mejorando la eficiencia y reduciendo los tiempos de espera. | Descripcion | Incorporar un sistema de sugerencias de productos relacionados en la aplicación, basado en el historial de compras y preferencias del cliente.
| Justificacion | Esto agilizará la gestión de pedidos y asegurará un suministro constante de productos, optimizando los procesos de abastecimiento. | Justificacion | Esto mejorará la experiencia de compra del cliente al ofrecerle recomendaciones personalizadas, aumentando las posibilidades de ventas adicionales.
| ID | SC005 | ID | SC006
| Fecha | 2019-01-09 | Fecha | 2019-01-11
| Sistema | Aplicación Móvil de Gestión de Inventarios para una Cadena de Tiendas de Retail (AMGICTR) | Sistema | Aplicación Móvil de Gestión de Inventarios para una Cadena de Tiendas de Retail (AMGICTR)
| Funcionalidad | - | Funcionalidad | -
| Fuente (stakeholder) | Daniel Rojas (Especialista en Desarrollo de Aplicaciones Móviles) | Fuente (stakeholder) | Manuel Sánchez (Gerente de Análisis de Datos)
| Autor (Dueño del proceso) | Mike Smith (Jefe de almacenamiento) | Autor (Dueño del proceso) | Mike Smith (Jefe de almacenamiento)
| Descripcion | Optimizar el proceso de carga de imágenes de productos en la aplicación, reduciendo el tiempo de carga y mejorando la calidad visual de las imágenes. | Descripcion | Implementar un sistema de análisis de tendencias de venta en tiempo real, que permita a los gerentes de tienda identificar los productos más populares y ajustar el inventario en consecuencia.
| Justificacion | Esto permitirá a los empleados visualizar los productos de manera más clara y eficiente, agilizando la toma de decisiones relacionadas con el inventario. | Justificacion | Esto ayudará a optimizar la gestión del inventario, asegurando que los productos más demandados estén disponibles en las tiendas y maximizando las oportunidades de venta.
| ID | SC007 | ID | SC008
| Fecha | 2020-01-01 | Fecha | 2020-01-03
| Sistema | Aplicación Móvil de Gestión de Inventarios para una Cadena de Tiendas de Retail (AMGICTR) | Sistema | Aplicación Móvil de Gestión de Inventarios para una Cadena de Tiendas de Retail (AMGICTR)
| Funcionalidad | - | Funcionalidad | -
| Fuente (stakeholder) | Claudia Morales (Jefa de logística) | Fuente (stakeholder) | Ricardo Silva (Encargado de compras y abastecimiento)
| Autor (Dueño del proceso) | Mike Smith (Jefe de almacenamiento) | Autor (Dueño del proceso) | Mike Smith (Jefe de almacenamiento)
| Descripcion | Agregar la funcionalidad de escaneo de códigos de barras para agilizar el proceso de registro de nuevos productos en el inventario. | Descripcion | Incluir una opción de búsqueda avanzada en la aplicación que permita a los usuarios filtrar los productos por categoría, marca o precio.
| Justificacion | Esto permitirá a los empleados ahorrar tiempo al evitar la necesidad de ingresar manualmente la información de cada producto. | Justificacion | Esto facilitará a los empleados encontrar rápidamente los productos deseados y agilizará el proceso de realizar pedidos.
| ID | SC009 | ID | SC010
| Fecha | 2020-01-05 | Fecha | 2020-01-07
| Sistema | Aplicación Móvil de Gestión de Inventarios para una Cadena de Tiendas de Retail (AMGICTR) | Sistema | Aplicación Móvil de Gestión de Inventarios para una Cadena de Tiendas de Retail (AMGICTR)
| Funcionalidad | - | Funcionalidad | -
| Fuente (stakeholder) | Laura Sánchez (Gerente de operaciones) | Fuente (stakeholder) | Alejandro Torres (Encargado de tecnología y sistemas)
| Autor (Dueño del proceso) | Mike Smith (Jefe de almacenamiento) | Autor (Dueño del proceso) | Mike Smith (Jefe de almacenamiento)
| Descripcion | Implementar notificaciones automáticas para alertar a los empleados cuando un producto esté bajo en inventario o esté por vencerse. | Descripcion | Agregar la posibilidad de generar códigos QR para los productos y utilizarlos en el proceso de inventario y ventas.
| Justificacion | Esto ayudará a mantener un control más preciso del inventario y evitará situaciones de falta de stock o productos caducados. | Justificacion | Esto mejorará la eficiencia del seguimiento de los productos, permitiendo un escaneo rápido y preciso durante las operaciones diarias.
| ID | SC011 | ID | SC012
| Fecha | 2020-01-09 | Fecha | 2020-01-11
| Sistema | Aplicación Móvil de Gestión de Inventarios para una Cadena de Tiendas de Retail (AMGICTR) | Sistema | Aplicación Móvil de Gestión de Inventarios para una Cadena de Tiendas de Retail (AMGICTR)
| Funcionalidad | - | Funcionalidad | -
| Fuente (stakeholder) | Marta Gómez (Analista de control de inventarios) | Fuente (stakeholder) | Andrés López (Gerente de tecnología e innovación)
| Autor (Dueño del proceso) | Mike Smith (Jefe de almacenamiento) | Autor (Dueño del proceso) | Mike Smith (Jefe de almacenamiento)
| Descripcion | Integrar la opción de realizar inventarios periódicos de forma automática y generar informes comparativos con los inventarios anteriores. | Descripcion | Optimizar la velocidad de carga y respuesta de la aplicación para garantizar un funcionamiento fluido incluso en conexiones de internet más lentas.
| Justificacion | Esto facilitará la detección de discrepancias en el inventario y ayudará a identificar posibles pérdidas o errores en el registro de productos. | Justificacion | Esto mejorará la experiencia de uso de la aplicación y evitará retrasos innecesarios en las tareas de gestión de inventario.
| ID | SC013 | ID | SC014
| Fecha | 2020-01-13 | Fecha | 2020-01-15
| Sistema | Aplicación Móvil de Gestión de Inventarios para una Cadena de Tiendas de Retail (AMGICTR) | Sistema | Aplicación Móvil de Gestión de Inventarios para una Cadena de Tiendas de Retail (AMGICTR)
| Funcionalidad | - | Funcionalidad | -
| Fuente (stakeholder) | Diana Ramírez (Analista de ventas y marketing) | Fuente (stakeholder) | Guillermo Fernández (Gerente de operaciones en tienda)
| Autor (Dueño del proceso) | Mike Smith (Jefe de almacenamiento) | Autor (Dueño del proceso) | Mike Smith (Jefe de almacenamiento)
| Descripcion | Incorporar la opción de exportar los informes de venta en formatos compatibles con software de hojas de cálculo para facilitar su análisis y seguimiento. | Descripcion | Implementar una función de búsqueda por voz en la aplicación móvil para permitir a los empleados buscar y registrar productos en el inventario utilizando comandos de voz.
| Justificacion | Esto permitirá a los encargados de la cadena de tiendas realizar un análisis más detallado de las ventas y tomar decisiones estratégicas basadas en datos precisos. | Justificacion | Esto agilizará aún más el proceso de búsqueda y registro de productos, especialmente en situaciones en las que las manos del empleado estén ocupadas.
| ID | SC015 | ID | SC016
| Fecha | 2020-01-17 | Fecha | 2020-01-19
| Sistema | Aplicación Móvil de Gestión de Inventarios para una Cadena de Tiendas de Retail (AMGICTR) | Sistema | Aplicación Móvil de Gestión de Inventarios para una Cadena de Tiendas de Retail (AMGICTR)
| Funcionalidad | - | Funcionalidad | -
| Fuente (stakeholder) | Valeria Ríos (Coordinadora de Recursos Humanos) | Fuente (stakeholder) | Rodrigo Soto (Encargado de calidad)
| Autor (Dueño del proceso) | Mike Smith (Jefe de almacenamiento) | Autor (Dueño del proceso) | Mike Smith (Jefe de almacenamiento)
| Descripcion | Integrar un módulo de gamificación en la aplicación que premie a los empleados por su desempeño en la gestión de inventarios, como lograr altos niveles de precisión o completar tareas de manera eficiente. | Descripcion | Incorporar una función de reconocimiento de imágenes en la aplicación que permita a los empleados tomar una foto de un producto y automáticamente recuperar su información de inventario y detalles asociados.
| Justificacion | Esto fomentará la motivación y el compromiso de los empleados al agregar un elemento de diversión y recompensas a sus actividades diarias. | Justificacion | Esto simplificará el proceso de registro y actualización de productos en el inventario, eliminando la necesidad de ingresar manualmente los datos.
| ID | SC017 | ID | SC018
| Fecha | 2021-05-05 | Fecha | 2021-08-05
| Sistema | Sistema de Gestión de Reservas para una Empresa de Turismo(SGRET) | Sistema | Sistema de Gestión de Reservas para una Empresa de Turismo (SGRET)
| Funcionalidad | - | Funcionalidad | -
| Fuente (stakeholder) | Cristóbal Balenciaga (Recepcionista de agencia de turismo) | Fuente (stakeholder) | Christian Dior (Guia de turismo)
| Autor (Dueño del proceso) | John Doe (Jefe de la agencia de turismo) | Autor (Dueño del proceso) | John Doe (Jefe de la agencia de turismo)
| Descripcion | El cambio solicitado consiste en: La página actualizará su estética en base a los cambios de estación de la región en la cual se ubique el usuario | Descripcion | Agregar y priorizar en la pantalla principal las descuentos y promociones en paquetes
| Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario: Para poder visualizar de una manera más apropiada las colecciones de estación en la ubicación del usuario | Justificacion | Permitirle al cliente visualizar rápidamente las ofertas disponibles de modo que no tenga que estar buscando entre toda la información
| ID | SC019 | ID | SC020
| Fecha | 2021-09-10 | Fecha | 2021-09-10
| Sistema | Sistema de Gestión de Reservas para una Empresa de Turismo (SGRET) | Sistema | Sistema de Gestión de Reservas para una Empresa de Turismo (SGRET)
| Funcionalidad | - | Funcionalidad | -
| Fuente (stakeholder) | Clara García (Personal de atención al cliente) | Fuente (stakeholder) | Daniel López (Personal de atención al cliente)
| Autor (Dueño del proceso) | John Doe | Autor (Dueño del proceso) | John Doe
| Descripcion | El cambio solicitado consiste en: Integración con sistemas de pago adicionales: Si se identifica la necesidad de ofrecer más opciones de pago a los clientes, como billeteras digitales o métodos de pago regionales específicos | Descripcion | El cambio solicitado consiste en: Función de retroalimentación de clientes: Si los clientes desean dar su opinión o realizar comentarios sobre su experiencia
| Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario: Al proporcionar una amplia gama de opciones de pago, se brinda comodidad y flexibilidad a los clientes | Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario: Permitirle al cliente visualizar rápidamente las ofertas disponibles de modo que no tenga que estar buscando entre toda la información
| ID | SC021 | ID | SC022
| Fecha | 2021-10-20 | Fecha | 2021-10-29
| Sistema | Sistema de Gestión de Reservas para una Empresa de Turismo (SGRET) | Sistema | Sistema de Gestión de Reservas para una Empresa de Turismo (SGRET)
| Funcionalidad | - | Funcionalidad | -
| Fuente (stakeholder) | Ana Rodríguez (Personal de atención al cliente) | Fuente (stakeholder) | Santiago Martínez (Personal de atención al cliente)
| Autor (Dueño del proceso) | John Doe | Autor (Dueño del proceso) | John Doe
| Descripcion | El cambio solicitado consiste en: Integración de un sistema de chat en vivo: Si se identifica la necesidad de brindar soporte en tiempo real a los clientes durante el proceso de reserva | Descripcion | El cambio solicitado consiste en: Incorporación de una función de seguimiento de paquetes: Si los clientes desean poder rastrear el estado de sus reservas y recibir actualizaciones en tiempo real
| Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario: Permitirá a los clientes realizar consultas y recibir respuestas rápidas por parte del equipo de atención al cliente. | Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario: El seguimiento de paquetes brinda transparencia y tranquilidad a los clientes, permitiéndoles estar informados sobre el progreso de sus reservas
| ID | SC023 | ID | SC024
| Fecha | 2021-11-04 | Fecha | 2021-11-04
| Sistema | Sistema de Gestión de Reservas para una Empresa de Turismo (SGRET) | Sistema | Sistema de Gestión de Reservas para una Empresa de Turismo (SGRET)
| Funcionalidad | - | Funcionalidad | -
| Fuente (stakeholder) | Laura Fernández (Personal de atención al cliente) | Fuente (stakeholder) | Laura Fernández (Personal de atención al cliente)
| Autor (Dueño del proceso) | John Doe | Autor (Dueño del proceso) | John Doe
| Descripcion | El cambio solicitado consiste en: Optimización del rendimiento del sistema: Si se identifican demoras o problemas de rendimiento en el sistema SGRET debido al crecimiento del número de usuarios | Descripcion | El cambio solicitado consiste en: Otorgar una lista de lugares más reservados por los usuarios en cada estación del año.
| Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario: La mejora en el rendimiento del sistema garantizará una respuesta más rápida y fluida, lo que mejorará la experiencia del usuario y evitará posibles frustraciones o abandonos durante el proceso de reserva. | Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario: Porque de esa manera se tiene un registro más óptimo sobre las preferencias de los usuarios.
| ID | SC025 | ID | SCO26
| Fecha | 2021-11-04 | Fecha | 2021-11-04
| Sistema | Sistema de Gestión de Reservas para una Empresa de Turismo (SGRET) | Sistema | Sistema de Gestión de Reservas para una Empresa de Turismo (SGRET)
| Funcionalidad | - | Funcionalidad | -
| Fuente (stakeholder) | Laura Fernández (Personal de atención al cliente) | Fuente (stakeholder) | Laura Fernández (Personal de atención al cliente)
| Autor (Dueño del proceso) | John Doe | Autor (Dueño del proceso) | John Doe
| Descripcion | El cambio solicitado consiste en: Integrar un sistema de búsqueda filtrada donde el usuario elija lo que necesite al momento de efectuar dicha búsqueda. | Descripcion | El cambio solicitado consiste en: Desarrollar una función de generación de informes que proporcione datos y estadísticas relevantes sobre las reservas realizadas, canceladas, ingresos generados, etc.
| Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario: Porque de esta manera los usuarios tienen mejor forma de encontrar la reserva que necesitan al solo mostrarse reservas de lugares seleccionados en el filtro. | Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario: Ya que se desea exteneder el alcance del sistema a otros medios como son las herramientas de google sheets para un trabajo remoto y compartido.
| ID | SCO27 | ID | SCO28
| Fecha | 2021-12-03 | Fecha | 2021-12-03
| Sistema | Sistema de Gestión de Reservas para una Empresa de Turismo (SGRET) | Sistema | Sistema de Gestión de Reservas para una Empresa de Turismo (SGRET)
| Funcionalidad | - | Funcionalidad | -
| Fuente (stakeholder) | Laura Fernández (Personal de atención al cliente) | Fuente (stakeholder) | Laura Fernández (Personal de atención al cliente)
| Autor (Dueño del proceso) | John Doe | Autor (Dueño del proceso) | John Doe
| Descripcion | El cambio solicitado consiste en: Automatizar el proceso de reembolsos y establecer políticas claras en cuanto a las condiciones y plazos para los reembolsos. | Descripcion | El cambio solicitado consiste en: Implementar un sistema de notificaciones por correo electrónico o mensajes de texto para enviar confirmaciones de reserva, recordatorios de fechas de viaje, actualizaciones de itinerarios, etc.
| Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario: Para mejorar la experiencia de usuario y mejorar de esta manera el servicio | Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario: Para mejorar la experiencia de usuario y mejorar de esta manera el servicio además de evitar recorridos perdidos por falta de asistentes
| ID | SCO29 | ID | SCO30
| Fecha | 2021-12-03 | Fecha | 2021-12-03
| Sistema | Sistema de Gestión de Reservas para una Empresa de Turismo (SGRET) | Sistema | Sistema de Gestión de Reservas para una Empresa de Turismo (SGRET)
| Funcionalidad | - | Funcionalidad | -
| Fuente (stakeholder) | Laura Fernández (Personal de atención al cliente) | Fuente (stakeholder) | Olga Garcia (Personal de atención al cliente)
| Autor (Dueño del proceso) | Alexander Johnson (Jefe del comedor universitario) | Autor (Dueño del proceso) | Alexander Johnson (Jefe del comedor universitario)
| Descripcion | El cambio solicitado consiste en: Incorporación de una función de seccionamiento de paquetes: Si los clientes desean poder dividir sus paquetes en distintos envios poder seleccionar y así asegurar las reversas y el envio al tiempo establecido. | Descripcion | El cambio solicitado consiste en: Integración con sistemas de pago a cuotas de credito: Si se identifica la necesidad de ofrecer un metodo de pago a plazos desde la plataforma y asignarlo a un método de pago regionales específico.
| Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario: De esta manera los clientes pueden agrupar sus compras por preferencia. | Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario: Se brinda un apoyo a que las compras se puedan hacer teniendo en cuenta el credito a sacar para realizarlo desde la plataforma.
| ID | SCO31 | ID | SCO32
| Fecha | 2021-12-03 | Fecha | 2021-12-03
| Sistema | Sistema de Gestión de Reservas para una Empresa de Turismo (SGRET) | Sistema | Sistema de Gestión de Reservas para una Empresa de Turismo (SGRET)
| Funcionalidad | - | Funcionalidad | -
| Fuente (stakeholder) | Carolina Gutierrez (Personal de atención al cliente) | Fuente (stakeholder) | Omar Calixto (Personal de atención al cliente)
| Autor (Dueño del proceso) | Alexander Johnson (Jefe del comedor universitario) | Autor (Dueño del proceso) | Alexander Johnson (Jefe del comedor universitario)
| Descripcion | El cambio solicitado consiste en: Agregar y priorizar en la pantallas secundarias a las funciones para analizar opciones para el viaje | Descripcion | El cambio solicitado consiste en: Implementar la funcionalidad que indique momentos de intensidad de lugares en mayor preferencia para los usuarios
| Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario: Se buscaria acaparar las secciones de las opciones que se cuentan como un apartado más intuitivo y agradable por el despliege | Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario: Cautivar con la popularidad mediante una imagen emergente donde se describa el detalle y fijado en un lado de la pantalla.
| ID | SCO33 | ID | SC034
| Fecha | 2021-12-03 | Fecha | 2023-06-11
| Sistema | Sistema de Gestión de Reservas para una Empresa de Turismo (SGRET) | Sistema | Sistema de Trackeo de Tickets en tiempo real del Comedor de UNMSM (GT)
| Funcionalidad | - | Funcionalidad | -
| Fuente (stakeholder) | Patricio Krof (Personal de atención al cliente) | Fuente (stakeholder) | Marlina Pinto (Personal de atención al cliente)
| Autor (Dueño del proceso) | Alexander Johnson (Jefe del comedor universitario) | Autor (Dueño del proceso) | Alexander Johnson (Jefe del comedor universitario)
| Descripcion | El cambio solicitado consiste en: Otorgar una lista de lugares nuevos para poder reservar a los usuarios en cada estación del año. | Descripcion | El cambio solicitado consiste en: Incluir un apartado de favoritos de comidas previamente servidas en el comedor universitario, donde cada usuario pueda colocar su propia selección y que se le notifique cuando coincida uno de estos con la comida servida cierto día.
| Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario: Porque de esa manera se tiene un registro para la unión de nuevas reservas juntando posibles gustos hacia lugares nuevos para los usuarios. | Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario: Porque tiene como objetivo incluir más al usuario dentro de la página y que esta tenga personalización para cada uno de ellos, sintiéndose más familiarizado con la página web.
| ID | SC035 | ID | SC036
| Fecha | 2023-06-09 | Fecha | 2023-06-14
| Sistema | Sistema de Trackeo de Tickets en tiempo real del Comedor de UNMSM (GT) | Sistema | Sistema de Trackeo de Tickets en tiempo real del Comedor de UNMSM (GT)
| Funcionalidad | - | Funcionalidad | -
| Fuente (stakeholder) | Marlina Pinto (Personal de atención al cliente) | Fuente (stakeholder) | Sophia Rodriguez (Administrativo del comedor)
| Autor (Dueño del proceso) | Alexander Johnson (Jefe del comedor universitario) | Autor (Dueño del proceso) | Alexander Johnson (Jefe del comedor universitario)
| Descripcion | El cambio solicitado consiste en: Agregar un apartado de preferencias donde cada usuario especifique su tipo de dieta (vegetariano, vegano, etc) y que se le notique cuando la comida servida un día específico coincida con dichas preferencias. | Descripcion | El cambio solicitado consiste en: Agregar una opción multilenguaje para todos los aspectos de la aplicación, dicha opción debe incluir los idiomas inglés y quechua
| Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario: Porque tiene como objetivo incluir más al usuario dentro de la página y que esta tenga personalización para cada uno de ellos, sintiéndose más familiarizado con la página web. | Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario: Ya que demuestra nuestro compromiso con la inclusión lingüística, respeto a la identidad cultural y acceso equitativo a la información, así el propósito de dicho cambio sería mostrar nuestro apoyo a la pluriculturalidad dialéctica.
| ID | SC037 | ID | SC038
| Fecha | 2023-06-14 | Fecha | 2023-06-14
| Sistema | Sistema de Trackeo de Tickets en tiempo real del Comedor de UNMSM (GT) | Sistema | Sistema de Trackeo de Tickets en tiempo real del Comedor de UNMSM (GT)
| Funcionalidad | - | Funcionalidad | -
| Fuente (stakeholder) | Martha Suarez (Personal de atención al cliente) | Fuente (stakeholder) | Carolina Herrera (Personal de atención al cliente)
| Autor (Dueño del proceso) | Alexander Johnson (Jefe del comedor universitario) | Autor (Dueño del proceso) | Alexander Johnson (Jefe del comedor universitario)
| Descripcion | El cambio solicitado consiste en: Añadir en la parte inferior de la página principal un apartado para guardar las recomendaciones y/o comentarios de la perspectiva de los usuarios en relación con el uso la interfaz y facilidad de navegación web. | Descripcion | El cambio solicitado consiste en: Agregar una notificación automática en el sitio web del comedor de la UNMSM para informar a los alumnos sobre el método de entrega de comida del día. Actualmente hay dos métodos: entrega con tickets y por orden de llegada.
| Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario: Porque tiene como objetivo buscar mejorar la experiencia del usuario, identificar áreas de mejora y obtener retroalimentación para la toma de decisiones. | Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario: Porque con esta mejora, se espera brindar mayor claridad y transparencia a los estudiantes respecto a los métodos de entrega de comida en el comedor de la UNMSM.
| ID | SC039 | ID | SC040
| Fecha | 2023-06-14 | Fecha | 2023-06-14
| Sistema | Sistema de Trackeo de Tickets en tiempo real del Comedor de UNMSM (GT) | Sistema | Sistema de Trackeo de Tickets en tiempo real del Comedor de UNMSM (GT)
| Funcionalidad | - | Funcionalidad | -
| Fuente (stakeholder) | Marlina Pinto (Personal de atención al cliente) | Fuente (stakeholder) | Martha Suarez (Personal de atención al cliente)
| Autor (Dueño del proceso) | Alexander Johnson (Jefe del comedor universitario) | Autor (Dueño del proceso) | Alexander Johnson (Jefe del comedor universitario)
| Descripcion | Agregar en la parte inferior de la página principal un apartado visual en conexión con la base de datos para guardar el horario de atención respecto a las entregas de tickets. | Descripcion | El cambio solicitado consiste en: Implementar la capacidad de la página web de poder mostrarse correctamente en dispositivos móviles Android/iOS, con la posibilidad de escalar correctamente a cada una de las pantallas de estos dispositivos.
| Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario: Porque tiene como objetivo aclarar dudas en la atención y la disponibilidad del comedor a la hora de atender en la entrega de tickets. | Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario: Porque tiene como objetivo que la información se muestre de mejor manera para los usuarios en dispositivos móviles.
| ID | SC041 | ID | SCO42
| Fecha | 2023-06-14 | Fecha | 2023-06-14
| Sistema | Sistema de Trackeo de Tickets en tiempo real del Comedor de UNMSM (GT) | Sistema | Sistema de Trackeo de Tickets en tiempo real del Comedor de UNMSM (GT)
| Funcionalidad | - | Funcionalidad | -
| Fuente (stakeholder) | Marlina Pinto (Personal de atención al cliente) | Fuente (stakeholder) | Marlina Pinto (Personal de atención al cliente)
| Autor (Dueño del proceso) | Alexander Johnson (Jefe del comedor universitario) | Autor (Dueño del proceso) | Alexander Johnson (Jefe del comedor universitario)
| Descripcion | El cambio solicitado consiste en: Implementar la funcionalidad de seleccionar temas para el aplicativo web (tema oscuro, claro, personalizado, etc.) | Descripcion | El cambio solicitado consiste en: Implementar una mejora para la visualización de las comidas del comedor con valores nutricionales incluidos
| Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario: Porque tiene como objetivo incluir más al usuario dentro de la página y que esta tenga personalización para cada uno de ellos, sintiéndose más familiarizado con la página web. | Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario: Esto con el fin de mejorar la información a los comensales del comedor universitario
| ID | SCO43 | ID | SC044
| Fecha | 2023-06-14 | Fecha | 2023-06-14
| Sistema | Sistema de Trackeo de Tickets en tiempo real del Comedor de UNMSM (GT) | Sistema | Sistema de Trackeo de Tickets en tiempo real del Comedor de UNMSM (GT)
| Funcionalidad | - | Funcionalidad | -
| Fuente (stakeholder) | Marlina Pinto (Personal de atención al cliente) | Fuente (stakeholder) | Sophia Rodriguez (Administrativo del comedor)
| Autor (Dueño del proceso) | Alexander Johnson (Jefe del comedor universitario) | Autor (Dueño del proceso) | Alexander Johnson (Jefe del comedor universitario)
| Descripcion | El cambio solicitado consiste en: Implementar la funcionalidad que indique a partir de qué momento se están repartiendo los tickets de almuerzo o cena | Descripcion | El cambio solicitado consiste en: Implementar una nueva opción que permite reservar un ticket del comedor para poder realizar eventualmente el reclamo de este de esta manera aligerando las colas que se realizan para la obtención de los tickets y tener una idea del turno en el que le tocaría al usuario Este cambio repercutirá específicamente en la parte de “Codificación”, puesto que se tienen que ver aspectos visuales (frontend), funcionalidades para la conexión entre variables (backend) y el guardado de la información (base de datos).
| Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario: De esta manera los comensales pueden prepararse de manera adecuada para el reclamo de tickets | Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario: Porque tiene como objetivo darle un valor agregado a la aplicación su funcionalidad y la mejora del proceso de reparto de tickets haciendo de este un proceso más rápido y eficiente.
| ID | SCO45 | ID | SCO46
| Fecha | 2023-06-15 | Fecha | 2023-06-15
| Sistema | Sistema de Trackeo de Tickets en tiempo real del Comedor de UNMSM (GT) | Sistema | Sistema de Trackeo de Tickets en tiempo real del Comedor de UNMSM (GT)
| Funcionalidad | - | Funcionalidad | -
| Fuente (stakeholder) | Marlina Pinto (Personal de atención al cliente) | Fuente (stakeholder) | Marlina Pinto (Personal de atención al cliente)
| Autor (Dueño del proceso) | Alexander Johnson (Jefe del comedor universitario) | Autor (Dueño del proceso) | Alexander Johnson (Jefe del comedor universitario)
| Descripcion | El cambio solicitado consiste en: Implementar un sistema de notificaciones por correo electrónico para informar a los administrativos cuando la cantidad de tickets alcanza un nivel crítico. | Descripcion | El cambio solicitado consiste en: Incluir un panel de administración para que el personal del comedor pueda gestionar los datos de los usuarios y realizar ajustes en el sistema.
| Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario: Este cambio ayudará a los administrativos a estar informados en tiempo real sobre la disponibilidad de tickets y les permitirá tomar medidas preventivas para evitar posibles problemas y garantizar un servicio eficiente. | Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario: Este cambio facilitará la gestión interna del comedor, permitiendo al personal realizar tareas de mantenimiento, actualización de datos y seguimiento de estadísticas de manera eficiente.
| ID | SCO47 | ID | SCO48
| Fecha | 2023-06-16 | Fecha | 2023-06-16
| Sistema | Sistema de Trackeo de Tickets en tiempo real del Comedor de UNMSM (GT) | Sistema | Sistema de Trackeo de Tickets en tiempo real del Comedor de UNMSM (GT)
| Funcionalidad | - | Funcionalidad | -
| Fuente (stakeholder) | Sophia Rodriguez (Administrativo del comedor) | Fuente (stakeholder) | Sophia Rodriguez (Administrativo del comedor)
| Autor (Dueño del proceso) | Alexander Johnson (Jefe del comedor universitario) | Autor (Dueño del proceso) | Alexander Johnson (Jefe del comedor universitario)
| Descripcion | El cambio solicitado consiste en: Integrar un sistema de pago en línea para que los usuarios puedan adquirir tickets a través de la página web. | Descripcion | El cambio solicitado consiste en: Habilitar un panel de reportes y estadísticas para que los administrativos puedan visualizar datos relevantes, como la demanda de tickets por día de la semana o el tiempo promedio de espera.
| Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario: Este cambio brindará comodidad a los usuarios al permitirles realizar el pago de los | Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario: Este cambio proporcionará a los administrativos información valiosa para la toma de decisiones, permitiéndoles optimizar la gestión del comedor y mejorar la eficiencia del servicio.
| ID | SCO49 | ID | SCO50
| Fecha | 2023-06-17 | Fecha | 2023-06-19
| Sistema | Sistema de Trackeo de Tickets en tiempo real del Comedor de UNMSM (GT) | Sistema | Sistema de Trackeo de Tickets en tiempo real del Comedor de UNMSM (GT)
| Funcionalidad | - | Funcionalidad | -
| Fuente (stakeholder) | Carolina Herrera (Personal de atención al cliente) | Fuente (stakeholder) | Carolina Herrera (Personal de atención al cliente)
| Autor (Dueño del proceso) | Alexander Johnson (Jefe del comedor universitario) | Autor (Dueño del proceso) | Alexander Johnson (Jefe del comedor universitario)
| Descripcion | El cambio solicitado consiste en: Incorporar un sistema de recomendaciones de platos populares basado en las preferencias de los usuarios. | Descripcion | El cambio solicitado consiste en: Integrar un sistema de notificaciones automáticas para informar a los usuarios sobre eventos especiales, promociones o cambios en el menú del comedor.
| Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario: Este cambio permitirá ofrecer a los estudiantes sugerencias personalizadas sobre los platos más populares, brindándoles opciones de comida que se ajusten a sus preferencias y mejorando su experiencia en el comedor. | Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario: Este cambio permitirá mantener a los usuarios actualizados sobre cualquier novedad relevante relacionada con el comedor, fomentando su participación y mejorando la comunicación entre el comedor y los usuarios.

## Analisis del CCC
ANÁLISIS DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIO
| Peticion ID | SC002
| ID CCC | CCC01
| ID Análisis | AN001
| Fecha | 2019-01-11
| Lista de Impacto |  |  | Lista de Riesgos
| ID Impacto | Tipo | Descripcion | ID Riesgo | Tipo | Descripcion
| 1 | Documentación | 6 documentos: Documento de Arquitectura del Software, Reporte del Sprint 1, Reporte del Sprint 2, Documento de Manual de Usuario, Reporte del Sprint 3, Acta de Cierre del Proyecto | 1 | Documentación | Existe el riesgo de perder o corromper información crítica durante el proceso de actualización o migración de la documentación
| 2 | Backend | 2 archivos: app..CSPROJ, Querys..CSPROJ | 2 | Backend | Los cambios realizados pueden introducir incompatibilidades con otras partes del sistema, como bases de datos, API o servicios externos, lo que podría llevar a fallas de integración y funcionamiento incorrecto
| 3 | Frontend | 1 página web: Home 1 archivos:App.EXE | 3 | Frontend | Los cambios pueden generar problemas de compatibilidad con diferentes navegadores, dispositivos o versiones antiguas del sistema, lo que podría llevar a un rendimiento deficiente o a la falta de funcionalidad en ciertos entornos
| Peticion ID | SC003
| ID CCC | CCC01
| ID Análisis | AN002
| Fecha | 2019-01-13
| Lista de Impacto |  |  | Lista de Riesgos
| ID Impacto | Tipo | Descripcion | ID Riesgo | Tipo | Descripcion
| 4 | Documentación | 6 documentos: Documento de Arquitectura del Software, Reporte del Sprint 1, Reporte del Sprint 2, Documento de Manual de Usuario, Reporte del Sprint 3, Acta de Cierre del Proyecto | 4 | Documentación | Si no se actualizan todas las partes relevantes de la documentación, puede haber inconsistencias entre la documentación antigua y la nueva, lo que podría generar confusión y errores en el uso del sistema
| 5 | Backend | 2 archivos: app..CSPROJ, Querys..CSPROJ | 5 | Backend | Si los cambios en el backend no se optimizan adecuadamente, podría producirse un deterioro en el rendimiento del sistema, lo que afectaría la capacidad de respuesta y la eficiencia.
| 6 | Frontend | 1 página web: Home 1 archivos:App.EXE | 6 | Frontend | Los cambios pueden introducir errores en la navegación, la interacción o la estructura de la interfaz de usuario, lo que dificultaría el uso intuitivo del sistema y generar frustración en los usuarios
| Peticion ID | SC004
| ID CCC | CCC01
| ID Análisis | AN003
| Fecha | 2019-01-15
| Lista de Impacto |  |  | Lista de Riesgos
| ID Impacto | Tipo | Descripcion | ID Riesgo | Tipo | Descripcion
| 7 | Documentación | 8 documentos: Documento de Especificación de la Base de Datos, Documento de Arquitectura del Software, Reporte del Sprint 1, Reporte del Sprint 2, Documento Acceso a la Base de Datos, Documento de Manual de Usuario, Reporte del Sprint 3, Acta de Cierre del Proyecto | 7 | Documentación | Si no se mantiene una adecuada gestión de la documentación, los cambios realizados pueden no reflejarse correctamente en los manuales o guías de usuario, lo que llevaría a información obsoleta y desactualizada
| 8 | Backend | 2 archivos: app..CSPROJ, Querys..CSPROJ | 8 | Backend | Los cambios pueden introducir nuevas vulnerabilidades en el sistema si no se implementan correctamente las medidas de seguridad adecuadas, lo que podría permitir accesos no autorizados o exposición de datos sensibles
| 9 | Frontend | 1 página web: Home 1 archivos:App.EXE | 9 | Frontend | Los cambios en el frontend pueden aumentar la complejidad del sistema y dificultar el mantenimiento futuro, especialmente si no se siguen buenas prácticas de desarrollo y no se documentan adecuadamente los cambios realizados
| Peticion ID | SC008
| ID CCC | CCC01
| ID Análisis | AN004
| Fecha | 2020-01-07
| Lista de Impacto |  |  | Lista de Riesgos
| ID Impacto | Tipo | Descripcion | ID Riesgo | Tipo | Descripcion
| 10 | Documentación | 8 documentos: Documento de Especificación de la Base de Datos, Documento de Arquitectura del Software, Reporte del Sprint 1, Reporte del Sprint 2, Documento Acceso a la Base de Datos, Documento de Manual de Usuario, Reporte del Sprint 3, Acta de Cierre del Proyecto | 10 | Documentación | Si la documentación del proceso de implementación de la búsqueda avanzada no está completa o no se proporciona de manera adecuada, puede generar confusión entre los desarrolladores encargados de realizar los cambios.
| 11 | Backend | 2 archivos: app..CSPROJ, Querys..CSPROJ | 11 | Backend | Si la búsqueda avanzada no se optimiza adecuadamente, podría afectar el rendimiento del sistema, ralentizando las consultas y perjudicando la experiencia del usuario
| 12 | Frontend | 1 página web: Home 1 archivos:App.EXE | 12 | Frontend | Si la implementación de la búsqueda avanzada no se realiza de manera intuitiva y la interfaz de usuario no se diseña correctamente, podría generar confusión y frustración en los usuarios
| Peticion ID | SC010
| ID CCC | CCC01
| ID Análisis | AN005
| Fecha | 2020-01-14
| Lista de Impacto |  |  | Lista de Riesgos
| ID Impacto | Tipo | Descripcion | ID Riesgo | Tipo | Descripcion
| 13 | Documentación | 6 documentos: Documento de Arquitectura del Software, Reporte del Sprint 1, Reporte del Sprint 2, Documento de Manual de Usuario, Reporte del Sprint 3, Acta de Cierre del Proyecto | 13 | Documentación | Si no se proporcionan especificaciones técnicas claras sobre los formatos y estándares de los códigos QR a utilizar, podría haber inconsistencias en su generación y lectura, lo que afectaría la eficiencia del proceso
| 14 | Backend | 2 archivos: app..CSPROJ, Querys..CSPROJ | 14 | Backend | Si los códigos QR no se sincronizan correctamente con la base de datos de inventario y ventas, podría haber discrepancias entre la información registrada en el sistema y los datos representados por los códigos QR
| 15 | Frontend | 1 página web: Home 1 archivos:App.EXE | 15 | Frontend | Si la forma de escanear y utilizar los códigos QR no se diseña de manera intuitiva en la interfaz de usuario, podría generar confusión y dificultar su adopción por parte de los usuarios
| Peticion ID | SC015
| ID CCC | CCC01
| ID Análisis | AN006
| Fecha | 2020-01-28
| Lista de Impacto |  |  | Lista de Riesgos
| ID Impacto | Tipo | Descripcion | ID Riesgo | Tipo | Descripcion
| 16 | Documentación | 6 documentos: Documento de Arquitectura del Software, Reporte del Sprint 1, Reporte del Sprint 2, Documento de Manual de Usuario, Reporte del Sprint 3, Acta de Cierre del Proyecto | 16 | Documentación | Si no se documenta correctamente cómo el módulo de gamificación se relaciona con los objetivos empresariales, podría haber una desconexión entre la estrategia general y las actividades de gamificación, lo que afectaría su efectividad y aceptación por parte de los empleados
| 17 | Backend | 2 archivos: app..CSPROJ, Querys..CSPROJ | 17 | Backend | Si el módulo de gamificación requiere una integración compleja con el sistema existente, puede aumentar la complejidad del desarrollo y aumentar el riesgo de errores o problemas de compatibilidad.
| 18 | Frontend | 1 página web: Home 1 archivos:App.EXE | 18 | Frontend | Si el módulo de gamificación no se integra de manera coherente con el diseño y flujo general de la aplicación, podría generar una experiencia fragmentada y afectar negativamente la percepción de los empleados sobre la aplicación en su conjunto
| Peticion ID | SC017
| ID CCC | CCC02
| ID Análisis | AN007
| Fecha | 2021-05-12
| Lista de Impacto |  |  | Lista de Riesgos
| ID Impacto | Tipo | Descripcion | ID Riesgo | Tipo | Descripcion
| 19 | Documentación | 5 documentos: Documento de Especificación de Requisito 1, Documento de Especificación de Requisito 2, Reporte del Sprint 1, Documento de Manual de Usuario, Acta de Cierre del Proyecto | 19 | Documentación | No hacer una correcta separación por hemisferios para establecer las estaciones, lo cual puede dar pie a fechas de estaciones erróneas en la especificación de los requisitos
| 20 | Backend | 2 archivos: app.java, Querys.java | 20 | Backend | Errores en la implementación por malas prácticas de programación
| 21 | Frontend | 1 página web: Home 1 archivos:App.java | 21 | Frontend | Sobreposición de imágenes por encima de las opciones de usuario
| Peticion ID | SC019
| ID CCC | CCC02
| ID Análisis | AN008
| Fecha | 2021-09-20
| Lista de Impacto |  |  | Lista de Riesgos
| ID Impacto | Tipo | Descripcion | ID Riesgo | Tipo | Descripcion
| 22 | Documentación | 5 documentos: Documento de Especificación de Requisito 1, Documento de Especificación de Requisito 2, Reporte del Sprint 1, Documento de Manual de Usuario, Acta de Cierre del Proyecto | 22 | Documentación | No hacer una correcta separación por hemisferios para establecer las estaciones, lo cual puede dar pie a fechas de estaciones erróneas en la especificación de los requisitos
| 23 | Backend | 2 archivos: app.java, Querys.java | 23 | Backend | Errores en la implementación por malas prácticas de programación
| 24 | Frontend | 1 página web: Home 1 archivos:App.java | 24 | Frontend | Sobreposición de imágenes por encima de las opciones de usuario
| Peticion ID | SC023
| ID CCC | CCC02
| ID Análisis | AN009
| Fecha | 2021-11-13
| Lista de Impacto |  |  | Lista de Riesgos
| ID Impacto | Tipo | Descripcion | ID Riesgo | Tipo | Descripcion
| 25 | Documentación | 5 documentos: Documento de Especificación de Requisito 1, Documento de Especificación de Requisito 2, Reporte del Sprint 1, Documento de Manual de Usuario, Acta de Cierre del Proyecto | 25 | Documentación | No hacer una correcta separación por hemisferios para establecer las estaciones, lo cual puede dar pie a fechas de estaciones erróneas en la especificación de los requisitos
| 26 | Backend | 2 archivos: app.java, Querys.java | 26 | Backend | Errores en la implementación por malas prácticas de programación
| 27 | Frontend | 1 página web: Home 1 archivos:App.java | 27 | Frontend | Sobreposición de imágenes por encima de las opciones de usuario
| Peticion ID | SC025
| ID CCC | CCC02
| ID Análisis | AN010
| Fecha | 2021-11-13
| Lista de Impacto |  |  | Lista de Riesgos
| ID Impacto | Tipo | Descripcion | ID Riesgo | Tipo | Descripcion
| 28 | Documentación | 5 documentos: Documento de Especificación de Requisito 1, Documento de Especificación de Requisito 2, Reporte del Sprint 1, Documento de Manual de Usuario, Acta de Cierre del Proyecto | 28 | Documentación | Los cambios en la documentación podrían afectar la interoperabilidad con otros sistemas o componentes, lo que podría generar problemas de integración y funcionamiento incorrecto.
| 29 | Backend | 2 archivos: app.java, Querys.java | 29 | Backend | Si los cambios en el backend no se diseñan teniendo en cuenta la escalabilidad del sistema, podría haber dificultades para manejar un mayor volumen de usuarios o transacciones en el futuro.
| 30 | Frontend | 1 página web: Home 1 archivos:App.java | 30 | Frontend | Si los cambios en el frontend no se coordinan adecuadamente con otros componentes del sistema, como el backend o servicios externos, podría haber problemas de integración y funcionamiento incorrecto.
| Peticion ID | SC026
| ID CCC | CCC02
| ID Análisis | AN011
| Fecha | 2021-11-17
| Lista de Impacto |  |  | Lista de Riesgos
| ID Impacto | Tipo | Descripcion | ID Riesgo | Tipo | Descripcion
| 31 | Documentación | 5 documentos: Documento de Especificación de Requisito 1, Documento de Especificación de Requisito 2, Reporte del Sprint 1, Documento de Manual de Usuario, Acta de Cierre del Proyecto | 31 | Documentación | No mencionar las maneras de acceso a los registros de los usuarios.
| 32 | Backend | 2 archivos: app.java, Querys.java | 32 | Backend | Errores en la implementación por malas prácticas de programación.
| 33 | Base de datos | 1 Tabla: Usuarios con registros activos | 33 | Base de datos | Eliminación de registros previos en el sistema.
| Peticion ID | SC027
| ID CCC | CCC03
| ID Análisis | AN012
| Fecha | 2021-12-09
| Lista de Impacto |  |  | Lista de Riesgos
| ID Impacto | Tipo | Descripcion | ID Riesgo | Tipo | Descripcion
| 34 | Documentación | 5 documentos: Documento de Especificación de Requisito 1, Documento de Especificación de Requisito 2, Reporte del Sprint 1, Documento de Manual de Usuario, Acta de Cierre del Proyecto | 34 | Documentación | La falta de especificación de tokens y similares para el acceso de las apis de los bancos o entes financieros por los cuales se asimilen los cobros o pagos realizados en la aplicación.
| 35 | Backend | 2 archivos: app.java, Querys.java | 35 | Backend | Errores en la implementación por malas prácticas de programación.
| 36 | Base de datos | 1 Tabla: Usuarios con registros activos | 36 | Base de datos | Normativas de gurdado de registros inabilitando saber de cuál se requiere el reembolso.
| Peticion ID | SC028
| ID CCC | CCC01
| ID Análisis | AN013
| Fecha | 2021-10-07
| Lista de Impacto |  |  | Lista de Riesgos
| ID Impacto | Tipo | Descripcion | ID Riesgo | Tipo | Descripcion
| 37 | Documentación | 5 documentos: Documento de Especificación de Requisito 1, Documento de Especificación de Requisito 2, Reporte del Sprint 1, Documento de Manual de Usuario, Acta de Cierre del Proyecto | 37 | Documentación | Denotar los dominios y correos que serán usados para brindar las notificaciones en cuestión, además de los servicios y costos necesarios para que este se mantenga vigente.
| 38 | Backend | 2 archivos: app.java, Querys.java | 38 | Backend | Errores en la implementación por malas prácticas de programación
| 39 | Base de datos | 1 Tabla: Usuarios con registros activos | 39 | Base de datos | La eliminación de correos corporativos encargados de los avisos respectivos.
| Peticion ID | SC036
| ID CCC | CCC03
| ID Análisis | AN014
| Fecha | 2023-06-18
| Lista de Impacto |  |  | Lista de Riesgos
| ID Impacto | Tipo | Descripcion | ID Riesgo | Tipo | Descripcion
| 40 | Documentación | 6 documentos: Documento de Especificación de Requisito 2, Documento de Especificación de Requisito 3, Documento de Especificación de Requisito 6, Reporte del Sprint 1, Documento de Manual de Usuario, Acta de Cierre del Proyecto | 40 | Documentación | Poner el cambio en un documento no correspondiente
| 41 | Backend | 2 archivos: app.py, Querys.py | 41 | Backend | Modificaciones en el código que puedan dejar el sistema inoperable
| 42 | Frontend | 1 página web: Home 2 archivos: App.css, App.js, | 42 | Frontend | Errores en la traducción ya sea en la opción de idioma inglés o quechua
| Peticion ID | SC037
| ID CCC | CCC03
| ID Análisis | AN015
| Fecha | 2023-06-19
| Lista de Impacto |  |  | Lista de Riesgos
| ID Impacto | Tipo | Descripcion | ID Riesgo | Tipo | Descripcion
| 43 | Documentación | 9 documentos: Documento de Guía de Estilos, Documento de Especificación de la Base de Datos, Documento de Arquitectura del Software, Reporte del Sprint 1, Reporte del Sprint 2, Documento Acceso a la Base de Datos, Documento de Manual de Usuario, Reporte del Sprint 3, Acta de Cierre del Proyecto | 43 | Documentación | Poco seguimiento de cambios, dificulatd para acceder al documento, poco detalle en la actulización de docuemntos
| 44 | Backend | 2 archivos: app.py, Querys.py | 44 | Backend | Estabilidad y el rendimiento del sistema.
| 45 | Frontend | 1 página web: Home 2 archivos: App.css, App.js, | 45 | Frontend | Vsualización dificil de interpretar , falta de coherencia con el diseño existente o dificultades de usabilidad.
| 46 | Base de Datos | 1 Tabla: Usuarios del Sistema | 46 | Base de Datos | Integridad de los datos y gestión de la información.
| Peticion ID | SC045
| ID CCC | CCC03
| ID Análisis | AN016
| Fecha | 2023-06-22
| Lista de Impacto |  |  | Lista de Riesgos
| ID Impacto | Tipo | Descripcion | ID Riesgo | Tipo | Descripcion
| 47 | Documentación | 6 documentos: Documento de Especificación de la Base de Datos, Reporte del Sprint 1, Reporte del Sprint 2, Reporte del Sprint 3, Documento Acceso a la Base de Datos, Acta de Cierre del Proyecto | 47 | Documentación | Puede haber una pérdida de datos críticos o información importante.
| 48 | Backend | 2 archivos: app.py, Querys.py | 48 | Backend | Pueden introducir errores o comportamientos inesperados en el sistema. Esto puede afectar la funcionalidad existente y generar regresiones en otras partes del sistema que antes funcionaban correctamente.
| 49 | Base de Datos | 1 Tabla: Tickets | 49 | Base de Datos | Riesgo de pérdida o corrupción de datos si no se realizan copias de seguridad adecuadas o si hay errores en las consultas o manipulaciones de datos.
| Peticion ID | SC046
| ID CCC | CCC03
| ID Análisis | AN017
| Fecha | 2023-06-22
| Lista de Impacto |  |  | Lista de Riesgos
| ID Impacto | Tipo | Descripcion | ID Riesgo | Tipo | Descripcion
| 50 | Documentación | 9 documentos: Documento de Guía de Estilos, Documento de Especificación de la Base de Datos, Documento de Arquitectura del Software, Reporte del Sprint 1, Reporte del Sprint 2, Documento Acceso a la Base de Datos, Documento de Manual de Usuario, Reporte del Sprint 3, Acta de Cierre del Proyecto | 50 | Documentación | Pueden surgir inconsistencias entre la documentación y el sistema real, lo que puede llevar a malentendidos y confusiones.
| 51 | Backend | 2 archivos: app.py, Querys.py | 51 | Backend | Los cambios en el backend pueden llevar a un rendimiento deficiente o a un aumento en el tiempo de respuesta, lo que afectaría la experiencia del usuario.
| 52 | Frontend | 1 página web: Home 2 archivos: App.css, App.js, | 52 | Frontend | Afecta la compatibilidad con diferentes navegadores o dispositivos, lo que puede dar lugar a problemas de visualización o a un mal funcionamiento en ciertos entornos.
| 53 | Base de Datos | 2 Tablas: Usuarios del Sistema, Tickets | 53 | Base de Datos | Puede haber inconsistencias en los datos, lo que puede generar problemas de integridad y afectar la funcionalidad del sistema.
| Peticion ID | SC047
| ID CCC | CCC03
| ID Análisis | AN018
| Fecha | 2023-06-22
| Lista de Impacto |  |  | Lista de Riesgos
| ID Impacto | Tipo | Descripcion | ID Riesgo | Tipo | Descripcion
| 54 | Documentación | 9 documentos: Documento de Guía de Estilos, Documento de Especificación de la Base de Datos, Documento de Arquitectura del Software, Reporte del Sprint 1, Reporte del Sprint 2, Documento Acceso a la Base de Datos, Documento de Manual de Usuario, Reporte del Sprint 3, Acta de Cierre del Proyecto | 54 | Documentación | Pérdida de información crítica debido a una mala gestión de los documentos.
| 55 | Backend | 2 archivos: app.py, Querys.py | 55 | Backend | Regresión en funcionalidad existente debido a cambios incorrectos o mal implementados.
| 56 | Frontend | 1 página web: Home 2 archivos: App.css, App.js, | 56 | Frontend | Incompatibilidad con diferentes navegadores o dispositivos debido a cambios que no se prueban exhaustivamente en múltiples entornos.
| 57 | Base de Datos | 1 Tabla: Usuarios del Sistema | 57 | Base de Datos | Pérdida o corrupción de datos debido a errores durante el proceso de cambio o manipulación de la base de datos.
| Peticion ID | SC048
| ID CCC | CCC03
| ID Análisis | AN019
| Fecha | 2023-06-24
| Lista de Impacto |  |  | Lista de Riesgos
| ID Impacto | Tipo | Descripcion | ID Riesgo | Tipo | Descripcion
| 58 | Documentación | 9 documentos: Documento de Guía de Estilos, Documento de Especificación de la Base de Datos, Documento de Arquitectura del Software, Reporte del Sprint 1, Reporte del Sprint 2, Documento Acceso a la Base de Datos, Documento de Manual de Usuario, Reporte del Sprint 3, Acta de Cierre del Proyecto | 58 | Documentación | Documentación desactualizada o incompleta, lo que lleva a malentendidos y errores.
| 59 | Backend | 2 archivos: app.py, Querys.py | 59 | Backend | Rendimiento deficiente o aumento del tiempo de respuesta debido a cambios que no consideran adecuadamente el rendimiento.
| 60 | Frontend | 1 página web: Home 2 archivos: App.css, App.js, | 60 | Frontend | Interfaz de usuario confusa o poco intuitiva debido a cambios que no se diseñan teniendo en cuenta la experiencia del usuario final.
| Peticion ID | SC049
| ID CCC | CCC03
| ID Análisis | AN020
| Fecha | 2023-06-25
| Lista de Impacto |  |  | Lista de Riesgos
| ID Impacto | Tipo | Descripcion | ID Riesgo | Tipo | Descripcion
| 61 | Documentación | 9 documentos: Documento de Guía de Estilos, Documento de Especificación de la Base de Datos, Documento de Arquitectura del Software, Reporte del Sprint 1, Reporte del Sprint 2, Documento Acceso a la Base de Datos, Documento de Manual de Usuario, Reporte del Sprint 3, Acta de Cierre del Proyecto | 61 | Documentación | Falta de seguimiento y control de cambios, lo que dificulta la auditoría y la trazabilidad de los documentos.
| 62 | Backend | 2 archivos: app.py, Querys.py | 62 | Backend | Problemas de escalabilidad al no tener en cuenta el aumento de carga o la demanda futura.
| 63 | Frontend | 1 página web: Home 2 archivos: App.css, App.js, | 63 | Frontend | Impacto negativo en el rendimiento del cliente debido a cambios que aumentan la carga de trabajo del dispositivo o consumen más recursos.
| Peticion ID | SC050
| ID CCC | CCC03
| ID Análisis | AN021
| Fecha | 2023-06-25
| Lista de Impacto |  |  | Lista de Riesgos
| ID Impacto | Tipo | Descripcion | ID Riesgo | Tipo | Descripcion
| 64 | Documentación | 8 documentos: Documento de Guía de Estilos, Documento de Especificación de la Base de Datos, Reporte del Sprint 1, Reporte del Sprint 2, Documento Acceso a la Base de Datos, Documento de Manual de Usuario, Reporte del Sprint 3, Acta de Cierre del Proyecto | 64 | Documentación | Acceso no autorizado a los documentos, lo que puede comprometer la seguridad y la confidencialidad.
| 65 | Backend | 2 archivos: app.py, Querys.py | 65 | Backend | Fallos en la seguridad debido a cambios que introducen vulnerabilidades o debilitan los controles existentes.
| 66 | Frontend | 1 página web: Home 2 archivos: App.css, App.js, | 66 | Frontend | Problemas de accesibilidad debido a cambios que no cumplen con las pautas de accesibilidad web, excluyendo a ciertos usuarios.

## Impacto
LISTA DE IMPACTOS DEL ANÁLISIS DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIO
| ID | Tipo | Descripción
| 1 | Documentación | 6 documentos: Documento de Arquitectura del Software, Reporte del Sprint 1, Reporte del Sprint 2, Documento de Manual de Usuario, Reporte del Sprint 3, Acta de Cierre del Proyecto
| 2 | Backend | 2 archivos: app..CSPROJ, Querys..CSPROJ
| 3 | Frontend | 1 página web: Home 1 archivos: App.EXE
| 4 | Documentación | 6 documentos: Documento de Arquitectura del Software, Reporte del Sprint 1, Reporte del Sprint 2, Documento de Manual de Usuario, Reporte del Sprint 3, Acta de Cierre del Proyecto
| 5 | Backend | 2 archivos: app..CSPROJ, Querys..CSPROJ
| 6 | Frontend | 1 página web: Home 1 archivos: App.EXE
| 7 | Documentación | 8 documentos: Documento de Especificación de la Base de Datos, Documento de Arquitectura del Software, Reporte del Sprint 1, Reporte del Sprint 2, Documento Acceso a la Base de Datos, Documento de Manual de Usuario, Reporte del Sprint 3, Acta de Cierre del Proyecto
| 8 | Backend | 2 archivos: app..CSPROJ, Querys..CSPROJ
| 9 | Frontend | 1 página web: Home 1 archivos: App.EXE
| 10 | Documentación | 8 documentos: Documento de Especificación de la Base de Datos, Documento de Arquitectura del Software, Reporte del Sprint 1, Reporte del Sprint 2, Documento Acceso a la Base de Datos, Documento de Manual de Usuario, Reporte del Sprint 3, Acta de Cierre del Proyecto
| 11 | Backend | 2 archivos: app..CSPROJ, Querys..CSPROJ
| 12 | Frontend | 1 página web: Home 1 archivos: App.EXE
| 13 | Documentación | 6 documentos: Documento de Arquitectura del Software, Reporte del Sprint 1, Reporte del Sprint 2, Documento de Manual de Usuario, Reporte del Sprint 3, Acta de Cierre del Proyecto
| 14 | Backend | 2 archivos: app..CSPROJ, Querys..CSPROJ
| 15 | Frontend | 1 página web: Home 1 archivos: App.EXE
| 16 | Documentación | 6 documentos: Documento de Arquitectura del Software, Reporte del Sprint 1, Reporte del Sprint 2, Documento de Manual de Usuario, Reporte del Sprint 3, Acta de Cierre del Proyecto
| 17 | Backend | 2 archivos: app..CSPROJ, Querys..CSPROJ
| 18 | Frontend | 1 página web: Home 1 archivos:App.EXE
| 19 | Documentación | 5 documentos: Documento de Especificación de Requisito 1, Documento de Especificación de Requisito 2, Reporte del Sprint 1, Documento de Manual de Usuario, Acta de Cierre del Proyecto
| 20 | Backend | 2 archivos: app.java, Querys.java
| 21 | Frontend | 1 página web: Home 1 archivos: App.java
| 22 | Documentación | 5 documentos: Documento de Especificación de Requisito 1, Documento de Especificación de Requisito 2, Reporte del Sprint 1, Documento de Manual de Usuario, Acta de Cierre del Proyecto
| 23 | Backend | 2 archivos: app.java, Querys.java
| 24 | Frontend | 1 página web: Home 1 archivos: App.java
| 25 | Documentación | 5 documentos: Documento de Especificación de Requisito 1, Documento de Especificación de Requisito 2, Reporte del Sprint 1, Documento de Manual de Usuario, Acta de Cierre del Proyecto
| 26 | Backend | 2 archivos: app.java, Querys.java
| 27 | Frontend | 1 página web: Home 1 archivos: App.java
| 28 | Documentación | 5 documentos: Documento de Especificación de Requisito 1, Documento de Especificación de Requisito 2, Reporte del Sprint 1, Documento de Manual de Usuario, Acta de Cierre del Proyecto
| 29 | Backend | 2 archivos: app.java, Querys.java
| 30 | Frontend | 1 Tabla: Usuarios con registros activos
| 31 | Documentación | 5 documentos: Documento de Especificación de Requisito 1, Documento de Especificación de Requisito 2, Reporte del Sprint 1, Documento de Manual de Usuario, Acta de Cierre del Proyecto
| 32 | Backend | 2 archivos: app.java, Querys.java
| 33 | Base de datos | 1 Tabla: Usuarios con registros activos
| 34 | Documentación | 5 documentos: Documento de Especificación de Requisito 1, Documento de Especificación de Requisito 2, Reporte del Sprint 1, Documento de Manual de Usuario, Acta de Cierre del Proyecto
| 35 | Backend | 2 archivos: app.java, Querys.java
| 36 | Base de datos | 1 Tabla: Usuarios con registros activos
| 37 | Documentación | 5 documentos: Documento de Especificación de Requisito 1, Documento de Especificación de Requisito 2, Reporte del Sprint 1, Documento de Manual de Usuario, Acta de Cierre del Proyecto
| 38 | Backend | 2 archivos: app.java, Querys.java
| 39 | Base de datos | 1 Tabla: Usuarios con registros activos
| 40 | Documentación | 6 documentos: Documento de Especificación de Requisito 2, Documento de Especificación de Requisito 3, Documento de Especificación de Requisito 6, Reporte del Sprint 1, Documento de Manual de Usuario, Acta de Cierre del Proyecto
| 41 | Backend | 2 archivos: app.py, Querys.py
| 42 | Frontend | 1 página web: Home 2 archivos: App.css, App.js,
| 43 | Documentación | 9 documentos: Documento de Guía de Estilos, Documento de Especificación de la Base de Datos, Documento de Arquitectura del Software, Reporte del Sprint 1, Reporte del Sprint 2, Documento Acceso a la Base de Datos, Documento de Manual de Usuario, Reporte del Sprint 3, Acta de Cierre del Proyecto
| 44 | Backend | 2 archivos: app.py, Querys.py
| 45 | Frontend | 1 página web: Home 2 archivos: App.css, App.js,
| 46 | Base de datos | 1 Tabla: Usuarios del Sistema
| 47 | Documentación | 6 documentos: Documento de Especificación de la Base de Datos, Reporte del Sprint 1, Reporte del Sprint 2, Reporte del Sprint 3, Documento Acceso a la Base de Datos, Acta de Cierre del Proyecto
| 48 | Backend | 2 archivos: app.py, Querys.py
| 49 | Base de Datos | 1 Tabla: Tickets
| 50 | Documentación | 9 documentos: Documento de Guía de Estilos, Documento de Especificación de la Base de Datos, Documento de Arquitectura del Software, Reporte del Sprint 1, Reporte del Sprint 2, Documento Acceso a la Base de Datos, Documento de Manual de Usuario, Reporte del Sprint 3, Acta de Cierre del Proyecto
| 51 | Backend | 2 archivos: app.py, Querys.py
| 52 | Frontend | 1 página web: Home 2 archivos: App.css, App.js,
| 53 | Base de Datos | 2 Tablas: Usuarios del Sistema, Tickets
| 54 | Documentación | 9 documentos: Documento de Guía de Estilos, Documento de Especificación de la Base de Datos, Documento de Arquitectura del Software, Reporte del Sprint 1, Reporte del Sprint 2, Documento Acceso a la Base de Datos, Documento de Manual de Usuario, Reporte del Sprint 3, Acta de Cierre del Proyecto
| 55 | Backend | 2 archivos: app.py, Querys.py
| 56 | Frontend | 1 página web: Home 2 archivos: App.css, App.js,
| 57 | Base de Datos | 1 Tabla: Usuarios del Sistema
| 58 | Documentación | 9 documentos: Documento de Guía de Estilos, Documento de Especificación de la Base de Datos, Documento de Arquitectura del Software, Reporte del Sprint 1, Reporte del Sprint 2, Documento Acceso a la Base de Datos, Documento de Manual de Usuario, Reporte del Sprint 3, Acta de Cierre del Proyecto
| 59 | Backend | 2 archivos: app.py, Querys.py
| 60 | Frontend | 1 página web: Home 2 archivos: App.css, App.js,
| 61 | Documentación | 9 documentos: Documento de Guía de Estilos, Documento de Especificación de la Base de Datos, Documento de Arquitectura del Software, Reporte del Sprint 1, Reporte del Sprint 2, Documento Acceso a la Base de Datos, Documento de Manual de Usuario, Reporte del Sprint 3, Acta de Cierre del Proyecto
| 62 | Backend | 2 archivos: app.py, Querys.py
| 63 | Frontend | 1 página web: Home 2 archivos: App.css, App.js,
| 64 | Documentación | 8 documentos: Documento de Guía de Estilos, Documento de Especificación de la Base de Datos, Reporte del Sprint 1, Reporte del Sprint 2, Documento Acceso a la Base de Datos, Documento de Manual de Usuario, Reporte del Sprint 3, Acta de Cierre del Proyecto
| 65 | Backend | 2 archivos: app.py, Querys.py
| 66 | Frontend | 1 página web: Home 2 archivos: App.css, App.js,

## Riesgos
LISTA DE RIESGOS DEL ANÁLISIS DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIO
| ID | Tipo | Descripción
| 1 | Documentación | Existe el riesgo de perder o corromper información crítica durante el proceso de actualización o migración de la documentación
| 2 | Backend | Los cambios realizados pueden introducir incompatibilidades con otras partes del sistema, como bases de datos, API o servicios externos, lo que podría llevar a fallas de integración y funcionamiento incorrecto
| 3 | Frontend | Los cambios pueden generar problemas de compatibilidad con diferentes navegadores, dispositivos o versiones antiguas del sistema, lo que podría llevar a un rendimiento deficiente o a la falta de funcionalidad en ciertos entornos
| 4 | Documentación | Si no se actualizan todas las partes relevantes de la documentación, puede haber inconsistencias entre la documentación antigua y la nueva, lo que podría generar confusión y errores en el uso del sistema
| 5 | Backend | Si los cambios en el backend no se optimizan adecuadamente, podría producirse un deterioro en el rendimiento del sistema, lo que afectaría la capacidad de respuesta y la eficiencia.
| 6 | Frontend | Los cambios pueden introducir errores en la navegación, la interacción o la estructura de la interfaz de usuario, lo que dificultaría el uso intuitivo del sistema y generar frustración en los usuarios
| 7 | Documentación | Si no se mantiene una adecuada gestión de la documentación, los cambios realizados pueden no reflejarse correctamente en los manuales o guías de usuario, lo que llevaría a información obsoleta y desactualizada
| 8 | Backend | Los cambios pueden introducir nuevas vulnerabilidades en el sistema si no se implementan correctamente las medidas de seguridad adecuadas, lo que podría permitir accesos no autorizados o exposición de datos sensibles
| 9 | Frontend | Los cambios en el frontend pueden aumentar la complejidad del sistema y dificultar el mantenimiento futuro, especialmente si no se siguen buenas prácticas de desarrollo y no se documentan adecuadamente los cambios realizados
| 10 | Documentación | Si la documentación del proceso de implementación de la búsqueda avanzada no está completa o no se proporciona de manera adecuada, puede generar confusión entre los desarrolladores encargados de realizar los cambios.
| 11 | Backend | Si la búsqueda avanzada no se optimiza adecuadamente, podría afectar el rendimiento del sistema, ralentizando las consultas y perjudicando la experiencia del usuario
| 12 | Frontend | Si la implementación de la búsqueda avanzada no se realiza de manera intuitiva y la interfaz de usuario no se diseña correctamente, podría generar confusión y frustración en los usuarios
| 13 | Documentación | Si no se proporcionan especificaciones técnicas claras sobre los formatos y estándares de los códigos QR a utilizar, podría haber inconsistencias en su generación y lectura, lo que afectaría la eficiencia del proceso
| 14 | Backend | Si los códigos QR no se sincronizan correctamente con la base de datos de inventario y ventas, podría haber discrepancias entre la información registrada en el sistema y los datos representados por los códigos QR
| 15 | Frontend | Si la forma de escanear y utilizar los códigos QR no se diseña de manera intuitiva en la interfaz de usuario, podría generar confusión y dificultar su adopción por parte de los usuarios
| 16 | Documentación | Si no se documenta correctamente cómo el módulo de gamificación se relaciona con los objetivos empresariales, podría haber una desconexión entre la estrategia general y las actividades de gamificación, lo que afectaría su efectividad y aceptación por parte de los empleados
| 17 | Backend | Si el módulo de gamificación requiere una integración compleja con el sistema existente, puede aumentar la complejidad del desarrollo y aumentar el riesgo de errores o problemas de compatibilidad.
| 18 | Frontend | Si el módulo de gamificación no se integra de manera coherente con el diseño y flujo general de la aplicación, podría generar una experiencia fragmentada y afectar negativamente la percepción de los empleados sobre la aplicación en su conjunto
| 19 | Documentación | No hacer una correcta separación por hemisferios para establecer las estaciones, lo cual puede dar pie a fechas de estaciones erróneas en la especificación de los requisitos
| 20 | Backend | Errores en la implementación por malas prácticas de programación
| 21 | Frontend | Sobreposición de imágenes por encima de las opciones de usuario
| 22 | Documentación | No hacer una correcta separación por hemisferios para establecer las estaciones, lo cual puede dar pie a fechas de estaciones erróneas en la especificación de los requisitos
| 23 | Backend | Errores en la implementación por malas prácticas de programación
| 24 | Frontend | Sobreposición de imágenes por encima de las opciones de usuario
| 25 | Documentación | No hacer una correcta separación por hemisferios para establecer las estaciones, lo cual puede dar pie a fechas de estaciones erróneas en la especificación de los requisitos
| 26 | Backend | Errores en la implementación por malas prácticas de programación
| 27 | Frontend | Sobreposición de imágenes por encima de las opciones de usuario
| 28 | Documentación | Los cambios en la documentación podrían afectar la interoperabilidad con otros sistemas o componentes, lo que podría generar problemas de integración y funcionamiento incorrecto.
| 29 | Backend | Si los cambios en el backend no se diseñan teniendo en cuenta la escalabilidad del sistema, podría haber dificultades para manejar un mayor volumen de usuarios o transacciones en el futuro.
| 30 | Base de datos | Si los cambios en el frontend no se coordinan adecuadamente con otros componentes del sistema, como el backend o servicios externos, podría haber problemas de integración y funcionamiento incorrecto.
| 31 | Documentación | No mencionar las maneras de acceso a los registros de los usuarios.
| 32 | Backend | Errores en la implementación por malas prácticas de programación.
| 33 | Base de datos | Eliminación de registros previos en el sistema.
| 34 | Documentación | La falta de especificación de tokens y similares para el acceso de las apis de los bancos o entes financieros por los cuales se asimilen los cobros o pagos realizados en la aplicación.
| 35 | Backend | Errores en la implementación por malas prácticas de programación.
| 36 | Base de datos | Normativas de gurdado de registros inabilitando saber de cuál se requiere el reembolso.
| 37 | Documentación | Denotar los dominios y correos que serán usados para brindar las notificaciones en cuestión, además de los servicios y costos necesarios para que este se mantenga vigente.
| 38 | Backend | Errores en la implementación por malas prácticas de programación
| 39 | Base de datos | La eliminación de correos corporativos encargados de los avisos respectivos.
| 40 | Documentación | Poner el cambio en un documento no correspondiente
| 41 | Backend | Modificaciones en el código que puedan dejar el sistema inoperable
| 42 | Frontend | Errores en la traducción ya sea en la opción de idioma inglés o quechua
| 43 | Documentación | Poco seguimiento de cambios, dificulatd para acceder al documento, poco detalle en la actulización de docuemntos
| 44 | Backend | Estabilidad y el rendimiento del sistema.
| 45 | Frontend | Vsualización dificil de interpretar , falta de coherencia con el diseño existente o dificultades de usabilidad.
| 46 | Base de datos | Integridad de los datos y gestión de la información.
| 47 | Documentación | Puede haber una pérdida de datos críticos o información importante.
| 48 | Backend | Pueden introducir errores o comportamientos inesperados en el sistema. Esto puede afectar la funcionalidad existente y generar regresiones en otras partes del sistema que antes funcionaban correctamente.
| 49 | Base de Datos | Riesgo de pérdida o corrupción de datos si no se realizan copias de seguridad adecuadas o si hay errores en las consultas o manipulaciones de datos.
| 50 | Documentación | Pueden surgir inconsistencias entre la documentación y el sistema real, lo que puede llevar a malentendidos y confusiones.
| 51 | Backend | Los cambios en el backend pueden llevar a un rendimiento deficiente o a un aumento en el tiempo de respuesta, lo que afectaría la experiencia del usuario.
| 52 | Frontend | Afecta la compatibilidad con diferentes navegadores o dispositivos, lo que puede dar lugar a problemas de visualización o a un mal funcionamiento en ciertos entornos.
| 53 | Base de Datos | Puede haber inconsistencias en los datos, lo que puede generar problemas de integridad y afectar la funcionalidad del sistema.
| 54 | Documentación | Pérdida de información crítica debido a una mala gestión de los documentos.
| 55 | Backend | Regresión en funcionalidad existente debido a cambios incorrectos o mal implementados.
| 56 | Frontend | Incompatibilidad con diferentes navegadores o dispositivos debido a cambios que no se prueban exhaustivamente en múltiples entornos.
| 57 | Base de Datos | Pérdida o corrupción de datos debido a errores durante el proceso de cambio o manipulación de la base de datos.
| 58 | Documentación | Documentación desactualizada o incompleta, lo que lleva a malentendidos y errores.
| 59 | Backend | Rendimiento deficiente o aumento del tiempo de respuesta debido a cambios que no consideran adecuadamente el rendimiento.
| 60 | Frontend | Interfaz de usuario confusa o poco intuitiva debido a cambios que no se diseñan teniendo en cuenta la experiencia del usuario final.
| 61 | Documentación | Falta de seguimiento y control de cambios, lo que dificulta la auditoría y la trazabilidad de los documentos.
| 62 | Backend | Problemas de escalabilidad al no tener en cuenta el aumento de carga o la demanda futura.
| 63 | Frontend | Impacto negativo en el rendimiento del cliente debido a cambios que aumentan la carga de trabajo del dispositivo o consumen más recursos.
| 64 | Documentación | Acceso no autorizado a los documentos, lo que puede comprometer la seguridad y la confidencialidad.
| 65 | Backend | Fallos en la seguridad debido a cambios que introducen vulnerabilidades o debilitan los controles existentes.
| 66 | Frontend | Problemas de accesibilidad debido a cambios que no cumplen con las pautas de accesibilidad web, excluyendo a ciertos usuarios.

## Clasificacion
CLASIFICACIÓN DE SOLICITUD DE CAMBIO
| ID | Fch | Sist | Fnt | Aut | EstID | Tipo clas | F. Rec | F.Ini. Clas | F.Fin. Clas
| SC001 | 2019-01-01 | AMGICTR | Alejandra Torres | Mike Smith | 5 | Urgente | 2019-01-03 | 2019-01-05 | 2019-01-07
| SC002 | 2019-01-03 | AMGICTR | Santiago Gutiérrez | Mike Smith | 5 | Estándar | 2019-01-05 | 2019-01-07 | 2019-01-09
| SC003 | 2019-01-05 | AMGICTR | Carolina Martínez | Mike Smith | 5 | Estándar | 2019-01-07 | 2019-01-09 | 2019-01-11
| SC004 | 2019-01-07 | AMGICTR | Natalia Vargas | Mike Smith | 5 | Estándar | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 2019-01-13
| SC007 | 2020-01-01 | AMGICTR | Claudia Morales | Mike Smith | 5 | Estándar | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-06
| SC008 | 2020-01-03 | AMGICTR | Ricardo Silva | Mike Smith | 8 | Estándar | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 2020-01-06
| SC010 | 2020-01-07 | AMGICTR | Alejandro Torres | Mike Smith | 11 | Urgente | 2020-01-10 | 2020-01-12 | 2020-01-13
| SC013 | 2020-01-13 | AMGICTR | Diana Ramírez | Mike Smith | 5 | Estándar | 2020-01-17 | 2020-01-19 | 2020-01-20
| SC015 | 2020-01-17 | AMGICTR | Valeria Río | Mike Smith | 8 | Estándar | 2020-01-21 | 2020-01-25 | 2020-01-26
| SC017 | 2021-05-05 | SGRET | Cristóbal Balenciaga | John Doe | 11 | Urgente | 2021-05-06 | 2021-05-09 | 2021-05-10
| SC019 | 2021-09-10 | SGRET | Clara García | John Doe | 11 | Urgente | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2021-09-18
| SC023 | 2021-11-04 | SGRET | Laura Fernández | John Doe | 11 | Urgente | 2021-11-08 | 2021-11-11 | 2021-11-12
| SC024 | 2021-11-04 | SGRET | Laura Fernández | John Doe | 4 | Urgente | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 2021-11-30
| SC025 | 2021-11-04 | SGRET | Laura Fernández | John Doe | 8 | Urgente | 2021-11-08 | 2021-11-11 | 2021-11-12
| SC026 | 2021-11-04 | SGRET | Laura Fernández | John Doe | 11 | Urgente | 2021-11-12 | 2021-11-15 | 2021-11-16
| SC027 | 2021-12-03 | SGRET | Laura Fernández | John Doe | 11 | Urgente | 2021-12-04 | 2021-12-06 | 2021-12-07
| SC028 | 2021-12-03 | SGRET | Laura Fernández | John Doe | 11 | Estándar | 2021-12-04 | 2021-12-06 | 2021-12-07
| SC035 | 2023-06-09 | GT | María Pinto | Alexander Johnson | 5 | Urgente | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13
| SC036 | 2023-06-14 | GT | Sophia Rodriguez | Alexander Johnson | 11 | Urgente | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17
| SC037 | 2023-06-14 | GT | Martha Suarez | Alexander Johnson | 6 | Urgente | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-18
| SC041 | 2023-06-14 | GT | María Pinto | Alexander Johnson | 4 | Urgente | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-15
| SCO45 | 2023-06-15 | GT | Marlina Pinto | Alexander Johnson | 7 | Estándar | 2023-06-17 | 2023-06-19 | 2023-06-21
| SCO46 | 2023-06-15 | GT | Marlina Pinto | Alexander Johnson | 9 | Estándar | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20
| SCO47 | 2023-06-16 | GT | Sophia Rodriguez | Alexander Johnson | 10 | Urgente | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-21
| SCO48 | 2023-06-16 | GT | Sophia Rodriguez | Alexander Johnson | 7 | Estándar | 2023-06-18 | 2023-06-20 | 2023-06-23
| SCO49 | 2023-06-17 | GT | Carolina Herrera | Alexander Johnson | 9 | Estándar | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 2023-06-24
| SCO50 | 2023-06-19 | GT | Carolina Herrera | Alexander Johnson | 10 | Urgente | 20/06723 | 2023-06-22 | 2023-06-23

## Diccionario de datos
DICCIONARIO DE DATOS
Tabla 1 : Solicitud de Cambio
| Columnas | Descripción
| ID | Identificador alfanumérico de solicitud de cambio
| Fch | Fecha de creación de la solicitud de cambio
| Sist | Nombre del sistema asociado a la solicitud de cambio
| Fnt | Persona que genera la solicitud de cambio (Stakeholder)
| Aut | Persona que autoriza la solicitud de cambio (Dueño del proceso)
| Desc | Detalle acerca de la funcionalidad de la solicitud de cambio propuesta
| Justif | Motivo asociado a la solicitud de cambio
| EstID | Identificador numérico de alguna etapa del proceso de gestión de cambios
| CCC(ID) | Identificador alfanumérico de comité de control de cambio
| ACCC(ID) | Identificador alfanumérico de análisis del comité de control de cambio
| Tipo clas | Adjetivo que indica la prioridad de una solicitud de cambio
| F. Rec | Fecha de recepción de la solicitud de cambio
| F Rech | Fecha de rechazo de la solicitud de cambio
| M. Rech | Motivo de rechazo
| F.Ini. Clas | Fecha de inicio de clasificación de la solicitud de cambio
| F.Fin. Clas | Fecha de fin de clasificación de la solicitud de cambio
| F.Ini. Eval | Fecha de inicio de evaluación de la solicitud de cambio
| F.Fin. Eval | Fecha de fin de evaluación de la solicitud de cambio
| F Apr | Fecha de aprobación de la solicitud de cambio
| Us. apr | Usuario que aprobó la solicitud de cambio
| F. Desapr | Fecha de desaprobación de la solicitud de cambio
| Us. desapr | Usuario que desaprobó la solicitud de cambio
| F.Ini. planif | Fecha de inicio de planificación de actividades de la solicitud de cambio
| F.Fin. planif | Fecha de fin de planificación de actividades de la solicitud de cambio
| F. impl | Fecha de implementación de la solicitud de cambio
| F. verif | Fecha de verificación de la solicitud de cambio
| Us. verif | Usuario que verificó la solicitud de cambio
| F. Cierre | Fecha de cierre de la solicitud de cambio

## BD - Solicitudes de Cambio
SOLICITUDES DE CAMBIO
| 1 | [9 empty] | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11
ID | Fch | Sist | Fnt | Aut | Desc | Justif | EstID | CCC(ID) | ACCC(ID) | Tipo clas | F. Rec | F Rech | M.Rech | F.Ini. Clas | F.Fin. Clas | F.Ini. Eval | F.Fin. Eval | F Apr | Us. apr | F. Desapr | Us. desapr | F.Ini. planif | F.Fin. planif | F. impl | F. verif | Us. verif | F. Cierre
SC001 | 2019-01-01 | AMGICTR | Alejandra Torres | Mike Smith | Agregar la opción de realizar un seguimiento de los movimientos de inventario, permitiendo registrar entradas y salidas de productos, así como ajustes de inventario. | Esto facilitará el control y la visibilidad de los cambios en el inventario, brindando información precisa sobre las transacciones realizadas. | 5 | CCC01 | - | Urgente | 2019-01-03 | - | - | 2019-01-05 | 2019-01-07 | 2019-01-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC002 | 2019-01-03 | AMGICTR | Santiago Gutiérrez | Mike Smith | Incorporar un sistema de alertas personalizadas para los empleados, notificándoles sobre productos próximos a vencer, tendencias de venta y novedades relevantes. | Esto permitirá a los empleados estar informados en tiempo real sobre aspectos críticos y tomar decisiones basadas en datos actualizados. | 5 | CCC01 | AN001 | Estándar | 2019-01-05 | - | - | 2019-01-07 | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 2019-01-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC003 | 2019-01-05 | AMGICTR | Carolina Martínez | Mike Smith | Implementar un sistema de integración con proveedores para automatizar el proceso de solicitud y recepción de productos, mejorando la eficiencia y reduciendo los tiempos de espera. | Esto agilizará la gestión de pedidos y asegurará un suministro constante de productos, optimizando los procesos de abastecimiento. | 5 | CCC01 | AN002 | Estándar | 2019-01-07 | - | - | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 2019-01-13 | 2019-01-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC004 | 2019-01-07 | AMGICTR | Natalia Vargas | Mike Smith | Incorporar un sistema de sugerencias de productos relacionados en la aplicación, basado en el historial de compras y preferencias del cliente. | Esto mejorará la experiencia de compra del cliente al ofrecerle recomendaciones personalizadas, aumentando las posibilidades de ventas adicionales. | 5 | CCC01 | AN003 | Estándar | 2019-01-09 | - | - | 2019-01-11 | 2019-01-13 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC005 | 2019-01-09 | AMGICTR | Daniel Rojas | Mike Smith | Optimizar el proceso de carga de imágenes de productos en la aplicación, reduciendo el tiempo de carga y mejorando la calidad visual de las imágenes. | Esto permitirá a los empleados visualizar los productos de manera más clara y eficiente, agilizando la toma de decisiones relacionadas con el inventario. | 4 | - | - | - | 2019-01-11 | - | - | 2019-01-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC006 | 2019-01-11 | AMGICTR | Manuel Sánchez | Mike Smith | Implementar un sistema de análisis de tendencias de venta en tiempo real, que permita a los gerentes de tienda identificar los productos más populares y ajustar el inventario en consecuencia. | Esto ayudará a optimizar la gestión del inventario, asegurando que los productos más demandados estén disponibles en las tiendas y maximizando las oportunidades de venta. Recuerda que las justificaciones generadas son ficticias y solo se utilizan con fines ilustrativos. Si necesitas más información o tienes alguna otra solicitud, no dudes en pedirla. Estoy aquí para ayudarte. | 4 | - | - | - | 2019-01-13 | - | - | 2019-01-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC007 | 2020-01-01 | AMGICTR | Claudia Morales | Mike Smith | Agregar la funcionalidad de escaneo de códigos de barras para agilizar el proceso de registro de nuevos productos en el inventario. | Esto permitirá a los empleados ahorrar tiempo al evitar la necesidad de ingresar manualmente la información de cada producto. | 5 | CCC01 | - | Estándar | 2020-01-03 | - | - | 2020-01-04 | 2020-01-06 | 2020-01-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC008 | 2020-01-03 | AMGICTR | Ricardo Silva | Mike Smith | Incluir una opción de búsqueda avanzada en la aplicación que permita a los usuarios filtrar los productos por categoría, marca o precio. | Esto facilitará a los empleados encontrar rápidamente los productos deseados y agilizará el proceso de realizar pedidos. | 8 | CCC01 | AN004 | Estándar | 2020-01-05 | - | - | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | Brisa Coronel | - | - | 2020-01-11 | - | - | - | - | -
SC009 | 2020-01-05 | AMGICTR | Laura Sánchez | Mike Smith | Implementar notificaciones automáticas para alertar a los empleados cuando un producto esté bajo en inventario o esté por vencerse. | Esto ayudará a mantener un control más preciso del inventario y evitará situaciones de falta de stock o productos caducados. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC010 | 2020-01-07 | AMGICTR | Alejandro Torres | Mike Smith | Agregar la posibilidad de generar códigos QR para los productos y utilizarlos en el proceso de inventario y ventas. | Esto mejorará la eficiencia del seguimiento de los productos, permitiendo un escaneo rápido y preciso durante las operaciones diarias. | 11 | CCC01 | AN005 | Urgente | 2020-01-10 | - | - | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | Brisa Coronel | - | - | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-23 | 2020-01-25 | Yajahira Jauregui | 2020-02-03
SC011 | 2020-01-09 | AMGICTR | Marta Gómez | Mike Smith | Integrar la opción de realizar inventarios periódicos de forma automática y generar informes comparativos con los inventarios anteriores. | Esto facilitará la detección de discrepancias en el inventario y ayudará a identificar posibles pérdidas o errores en el registro de productos. | 4 | - | - | - | 2020-01-13 | - | - | 2020-01-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC012 | 2020-01-11 | AMGICTR | Andrés López | Mike Smith | Optimizar la velocidad de carga y respuesta de la aplicación para garantizar un funcionamiento fluido incluso en conexiones de internet más lentas. | Esto mejorará la experiencia de uso de la aplicación y evitará retrasos innecesarios en las tareas de gestión de inventario. | 3 | - | - | - | 2020-01-15 | 2020-01-18 | Falta de recursos disponibles en este momento. Actualmente, el equipo de desarrollo se encuentra asignado a otros proyectos prioritarios que requieren atención inmediata. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC013 | 2020-01-13 | AMGICTR | Diana Ramírez | Mike Smith | Incorporar la opción de exportar los informes de venta en formatos compatibles con software de hojas de cálculo para facilitar su análisis y seguimiento. | Esto permitirá a los encargados de la cadena de tiendas realizar un análisis más detallado de las ventas y tomar decisiones estratégicas basadas en datos precisos. | 5 | CCC01 | - | Estándar | 2020-01-17 | - | - | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC014 | 2020-01-15 | AMGICTR | Guillermo Fernández | Mike Smith | Implementar una función de búsqueda por voz en la aplicación móvil para permitir a los empleados buscar y registrar productos en el inventario utilizando comandos de voz. | Esto agilizará aún más el proceso de búsqueda y registro de productos, especialmente en situaciones en las que las manos del empleado estén ocupadas. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC015 | 2020-01-17 | AMGICTR | Valeria Río | Mike Smith | Integrar un módulo de gamificación en la aplicación que premie a los empleados por su desempeño en la gestión de inventarios, como lograr altos niveles de precisión o completar tareas de manera eficiente. | Esto fomentará la motivación y el compromiso de los empleados al agregar un elemento de diversión y recompensas a sus actividades diarias. | 8 | CCC01 | AN006 | Estándar | 2020-01-21 | - | - | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | Brisa Coronel | - | - | 2020-02-04 | - | - | - | - | -
SC016 | 2020-01-19 | AMGICTR | Rodrigo Soto | Mike Smith | Incorporar una función de reconocimiento de imágenes en la aplicación que permita a los empleados tomar una foto de un producto y automáticamente recuperar su información de inventario y detalles asociados. | Esto simplificará el proceso de registro y actualización de productos en el inventario, eliminando la necesidad de ingresar manualmente los datos. | 4 | - | - | - | 2020-01-23 | - | - | 2020-01-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC017 | 2021-05-05 | SGRET | Cristóbal Balenciaga | John Doe | La página actualizará su estética en base a los cambios de estación de la región en la cual se ubique el usuario | Para poder visualizar de una manera más apropiada las colecciones de estación en la ubicación del usuario | 11 | CCC02 | AN007 | Urgente | 2021-05-06 | - | - | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | Franco Matos | - | - | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-06-19 | Branimir Barboza | 2021-06-22
SC018 | 2021-08-05 | SGRET | Christian Dior | John Doe | Agregar y priorizar en la pantalla principal las descuentos y promociones en paquetes | Permitirle al cliente visualizar rápidamente las ofertas disponibles de modo que no tenga que estar buscando entre toda la información | 3 | - | - | - | 2021-08-06 | 2021-08-08 | Esta función no está alineada con la estrategia actual de la empresa. Nuestro enfoque principal en la pantalla principal es resaltar las características clave de nuestros servicios y brindar una navegación intuitiva para los usuarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC019 | 2021-09-10 | SGRET | Clara García | John Doe | Integración con sistemas de pago adicionales: Si se identifica la necesidad de ofrecer más opciones de pago a los clientes, como billeteras digitales o métodos de pago regionales específicos | Al proporcionar una amplia gama de opciones de pago, se brinda comodidad y flexibilidad a los clientes | 11 | CCC02 | AN008 | Urgente | 2021-09-14 | - | - | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-23 | Yajahira Jauregui | - | - | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | Branimir Barboza | 2021-09-30
SC020 | 2021-09-10 | SGRET | Daniel López | John Doe | Función de retroalimentación de clientes: Si los clientes desean dar su opinión o realizar comentarios sobre su experiencia | Permitirle al cliente visualizar rápidamente las ofertas disponibles de modo que no tenga que estar buscando entre toda la información | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC021 | 2021-10-20 | SGRET | Ana Rodríguez | John Doe | Integración de un sistema de chat en vivo: Si se identifica la necesidad de brindar soporte en tiempo real a los clientes durante el proceso de reserva | Permitirá a los clientes realizar consultas y recibir respuestas rápidas por parte del equipo de atención al cliente. | 3 | - | - | - | 2021-10-24 | 2021-10-27 | Actualmente, el equipo de desarrollo está trabajando en proyectos críticos y no puede asignar recursos adicionales a esta solicitud. Además, el análisis de costos y beneficios muestra que la implementación de un sistema de chat en vivo requeriría una inversión significativa en términos de infraestructura, personal y mantenimiento continuo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC022 | 2021-10-29 | SGRET | Santiago Martínez | John Doe | Incorporación de una función de seguimiento de paquetes: Si los clientes desean poder rastrear el estado de sus reservas y recibir actualizaciones en tiempo real | El seguimiento de paquetes brinda transparencia y tranquilidad a los clientes, permitiéndoles estar informados sobre el progreso de sus reservas | 3 | - | - | - | 2021-11-01 | 2021-11-03 | Debido a las limitaciones tecnológicas actuales. Nuestro sistema de reserva y seguimiento actual no cuenta con la infraestructura necesaria para admitir una función de seguimiento en tiempo real | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC023 | 2021-11-04 | SGRET | Laura Fernández | John Doe | Optimización del rendimiento del sistema: Si se identifican demoras o problemas de rendimiento en el sistema SGRET debido al crecimiento del número de usuarios | La mejora en el rendimiento del sistema garantizará una respuesta más rápida y fluida, lo que mejorará la experiencia del usuario y evitará posibles frustraciones o abandonos durante el proceso de reserva | 11 | CCC02 | AN009 | Urgente | 2021-11-08 | - | - | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | Yajahira Jauregui | - | - | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-23 | Fabrizio Mayor | 2021-11-25
SC024 | 2021-11-04 | SGRET | Laura Fernández | John Doe | Otorgar una lista de lugares más reservados por los usuarios en cada estación del año. | Porque de esa manera se tiene un registro más óptimo sobre las preferencias de los usuarios. | 4 | - | - | Urgente | 2021-11-26 | - | - | 2021-11-29 | 2021-11-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC025 | 2021-11-04 | SGRET | Laura Fernández | John Doe | Integrar un sistema de búsqueda filtrada donde el usuario elija lo que necesite al momento de efectuar dicha búsqueda. | Porque de esta manera los usuarios tienen mejor forma de encontrar la reserva que necesitan al solo mostrarse reservas de lugares seleccionados en el filtro. | 8 | CCC02 | AN010 | Urgente | 2021-11-08 | - | - | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-16 | Branimir Barbosa | - | - | 2021-11-18 | - | - | - | - | -
SC026 | 2021-11-04 | SGRET | Laura Fernández | John Doe | Desarrollar una función de generación de informes que proporcione datos y estadísticas relevantes sobre las reservas realizadas, canceladas, ingresos generados, etc. | Ya que se desea exteneder el alcance del sistema a otros medios como son las herramientas de google sheets para un trabajo remoto y compartido. | 11 | CCC02 | AN011 | Urgente | 2021-11-12 | - | - | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-20 | Renzo Valega | - | - | 2021-11-20 | 2021-11-25 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | Brisa Coronel | 2021-12-03
SC027 | 2021-12-03 | SGRET | Laura Fernández | John Doe | Automatizar el proceso de reembolsos y establecer políticas claras en cuanto a las condiciones y plazos para los reembolsos. | Para mejorar la experiencia de usuario y mejorar de esta manera el servicio | 11 | CCC03 | AN012 | Urgente | 2021-12-04 | - | - | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | Renzo Valega | - | - | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 2021-12-28 | 2022-01-03 | Alexander Johnson | 2022-01-04
SC028 | 2021-12-03 | SGRET | Laura Fernández | John Doe | Implementar un sistema de notificaciones por correo electrónico o mensajes de texto para enviar confirmaciones de reserva, recordatorios de fechas de viaje, actualizaciones de itinerarios, etc. | Para mejorar la experiencia de usuario y mejorar de esta manera el servicio además de evitar recorridos perdidos por falta de asistentes | 11 | CCC01 | AN013 | Estándar | 2021-12-04 | - | - | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | Franco Matos | - | - | 2021-12-12 | 2021-11-13 | 2021-12-15 | 2021-12-17 | Mike Smith | 2021-12-19
SC029 | 2021-12-03 | SGRET | Laura Fernández | John Doe | Incorporación de una función de seccionamiento de paquetes: Si los clientes desean poder dividir sus paquetes en distintos envios poder seleccionar y así asegurar las reversas y el envio al tiempo establecido. | De esta manera los usuarios pueden agrupar sus compras por preferencia. | 2 | - | - | - | 2021-12-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC030 | 2021-12-03 | SGRET | Olga Garcia | John Doe | Integración con sistemas de pago a cuotas de credito: Si se identifica la necesidad de ofrecer un metodo de pago a plazos desde la plataforma y asignarlo a un método de pago regionales específico. | Se brinda un apoyo a que las compras se puedan hacer teniendo en cuenta el credito a sacar para realizarlo desde la plataforma. | 2 | - | - | - | 2021-12-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC031 | 2021-12-03 | SGRET | Carolina Gutierrez | John Doe | Agregar y priorizar en la pantallas secundarias a las funciones para analizar opciones para el viaje | Se buscaria acaparar las secciones de las opciones que se cuentan como un apartado más intuitivo y agradable por el despliege | 2 | - | - | - | 2021-12-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC032 | 2021-12-03 | SGRET | Omar Calixto | John Doe | Implementar la funcionalidad que indique momentos de intensidad de lugares en mayor preferencia para los usuarios | Cautivar con la popularidad mediante una imagen emergente donde se describa el detalle y fijado en un lado de la pantalla. | 2 | - | - | - | 2021-12-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC033 | 2021-12-03 | SGRET | Patricio Krof | John Doe | Otorgar una lista de lugares nuevos para poder reservar a los usuarios en cada estación del año. | Porque de esa manera se tiene un registro para la unión de nuevas reservas juntando posibles gustos hacia lugares nuevos para los usuarios. | 2 | - | - | - | 2021-12-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC034 | 2023-06-09 | GT | María Pinto | Alexander Johnson | Incluir un apartado de favoritos de comidas previamente servidas en el comedor universitario, donde cada usuario pueda colocar su propia selección y que se le notifique cuando coincida uno de estos con la comida servida cierto día. | La mejora en el rendimiento del sistema garantizará una respuesta más rápida y fluida, lo que mejorará la experiencia del usuario y evitará posibles frustraciones o abandonos durante el proceso de reserva | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC035 | 2023-06-09 | GT | María Pinto | Alexander Johnson | Agregar un apartado de preferencias donde cada usuario especifique su tipo de dieta (vegetariano, vegano, etc) y que se le notique cuando la comida servida un día específico coincida con dichas preferencias. | La mejora en el rendimiento del sistema garantizará una respuesta más rápida y fluida, lo que mejorará la experiencia del usuario y evitará posibles frustraciones o abandonos durante el proceso de reserva | 5 | CCC03 | - | Urgente | 2023-06-11 | - | - | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC036 | 2023-06-14 | GT | Sophia Rodriguez | Alexander Johnson | Agregar una opción multilenguaje para todos los aspectos de la aplicación, dicha opción debe incluir los idiomas inglés y quechua | Demuestra nuestro compromiso con la inclusión lingüística, respeto a la identidad cultural y acceso equitativo a la información, así el propósito de dicho cambio sería mostrar nuestro apoyo a la pluriculturalidad dialéctica. | 11 | CCC03 | AN014 | Urgente | 2023-06-15 | - | - | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | Fabrizio Mayor | - | - | 2023-06-24 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | 2023-07-03 | - | 2023-07-05
SC037 | 2023-06-14 | GT | Martha Suarez | Alexander Johnson | Añadir en la parte inferior de la página principal un apartado para guardar las recomendaciones y/o comentarios de la perspectiva de los usuarios en relación con el uso la interfaz y facilidad de navegación web. | Tiene como objetivo buscar mejorar la experiencia del usuario, identificar áreas de mejora y obtener retroalimentación para la toma de decisiones. | 6 | CCC03 | AN015 | Urgente | 2023-06-15 | - | - | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | Fabrizio Mayor | - | - | - | - | - | - | - | -
SC038 | 2023-06-14 | GT | Carolina Herrera | Alexander Johnson | Agregar una notificación automática en el sitio web del comedor de la UNMSM para informar a los alumnos sobre el método de entrega de comida del día. Actualmente hay dos métodos: entrega con tickets y por orden de llegada. | Con esta mejora, se espera brindar mayor claridad y transparencia a los estudiantes respecto a los métodos de entrega de comida en el comedor de la UNMSM. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC039 | 2023-06-14 | GT | Marlina Pinto | Alexander Johnson | Agregar en la parte inferior de la página principal un apartado visual en conexión con la base de datos para guardar el horario de atención respecto a las entregas de tickets. | Tiene como objetivo aclarar dudas en la atención y la disponibilidad del comedor a la hora de atender en la entrega de tickets. | 2 | - | - | - | 2023-06-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC040 | 2023-06-14 | GT | Sophia Rodriguez | Alexander Johnson | Implementar la capacidad de la página web de poder mostrarse correctamente en dispositivos móviles Android/iOS, con la posibilidad de escalar correctamente a cada una de las pantallas de estos dispositivos. | Porque tiene como objetivo que la información se muestre de mejor manera para los usuarios en dispositivos móviles. | 3 | - | - | - | 2023-06-18 | 2023-06-19 | Actualmente, nuestro equipo de desarrollo está enfocado en otras mejoras y actualizaciones clave del sitio web. Si bien comprendemos la importancia de la compatibilidad con dispositivos móviles, la implementación de una función tan compleja requeriría una considerable cantidad de tiempo y recursos. Dada la situación actual, no podemos comprometernos con esta solicitud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC041 | 2023-06-14 | GT | María Pinto | Alexander Johnson | Implementar la funcionalidad de seleccionar temas para el aplicativo web (tema oscuro, claro, personalizado, etc.) | Porque tiene como objetivo incluir más al usuario dentro de la página y que esta tenga personalización para cada uno de ellos, sintiéndose más familiarizado con la página web. | 4 | - | - | Urgente | 2023-06-14 | - | - | 2023-06-14 | 2023-06-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC042 | 2023-06-14 | GT | Marlina Pinto | Alexander Johnson | Implementar una mejora para la visualización de las comidas del comedor con valores nutricionales incluidos | Esto con el fin de mejorar la información a los comensales del comedor universitario | 3 | - | - | - | 2023-06-21 | 2023-06-23 | Nuestro sistema de visualización de comidas del comedor no está diseñado para mostrar valores nutricionales en este momento, y la implementación de esta mejora requeriría cambios significativos en la estructura y la base de datos del sistema. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC043 | 2023-06-14 | GT | Marlina Pinto | Alexander Johnson | Implementar la funcionalidad que indique a partir de qué momento se están repartiendo los tickets de almuerzo o cena | De esta manera los comensales pueden prepararse de manera adecuada para el reclamo de tickets | 4 | - | - | - | 2023-06-19 | - | - | 2023-06-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC044 | 2023-06-14 | GT | Marlina Pinto | Alexander Johnson | Implementar una nueva opción que permite reservar un ticket del comedor para poder poder realizar eventualmente el reclamo de este de esta manera aligerando las colas que se realizan para la obtención de los tickets | Tiene como objetivo darle un valor agregado a la aplicación su funcionalidad y la mejora del proceso de reparto de tickets haciendo de este un proceso más rápido y eficiente. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SCO45 | 2023-06-15 | GT | Marlina Pinto | Alexander Johnson | Implementar un sistema de notificaciones por correo electrónico para informar a los administrativos cuando la cantidad de tickets alcanza un nivel crítico. | Este cambio ayudará a los administrativos a estar informados en tiempo real sobre la disponibilidad de tickets y les permitirá tomar medidas preventivas para evitar posibles problemas y garantizar un servicio eficiente. | 7 | CCC03 | AN016 | Estándar | 2023-06-17 | - | - | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-24 | - | - | 2023-06-27 | Renzo Valega | - | - | - | - |  | -
SCO46 | 2023-06-15 | GT | Marlina Pinto | Alexander Johnson | Incluir un panel de administración para que el personal del comedor pueda gestionar los datos de los usuarios y realizar ajustes en el sistema. | Este cambio facilitará la gestión interna del comedor, permitiendo al personal realizar tareas de mantenimiento, actualización de datos y seguimiento de estadísticas de manera eficiente. | 9 | CCC03 | AN017 | Estándar | 2023-06-18 | - | - | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-25 | Renzo Valega | - |  | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 2023-07-01 | - |  | -
SCO47 | 2023-06-16 | GT | Sophia Rodriguez | Alexander Johnson | Integrar un sistema de pago en línea para que los usuarios puedan adquirir tickets a través de la página web. | Este cambio brindará comodidad a los usuarios al permitirles realizar el pago de los | 10 | CCC03 | AN018 | Urgente | 2023-06-17 | - | - | 2023-06-18 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | Branimir Barbosa | - | - | 2023-06-24 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-07-10 |  | -
SCO48 | 2023-06-16 | GT | Sophia Rodriguez | Alexander Johnson | Habilitar un panel de reportes y estadísticas para que los administrativos puedan visualizar datos relevantes, como la demanda de tickets por día de la semana o el tiempo promedio de espera. | Este cambio proporcionará a los administrativos información valiosa para la toma de decisiones, permitiéndoles optimizar la gestión del comedor y mejorar la eficiencia del servicio. | 7 | CCC03 | AN019 | Estándar | 2023-06-18 | - | - | 2023-06-20 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-27 | - | - | 2023-06-29 | Branimir Barbosa | - | - | - | - |  | -
SCO49 | 2023-06-17 | GT | Carolina Herrera | Alexander Johnson | Incorporar un sistema de recomendaciones de platos populares basado en las preferencias de los usuarios. | Este cambio permitirá ofrecer a los estudiantes sugerencias personalizadas sobre los platos más populares, brindándoles opciones de comida que se ajusten a sus preferencias y mejorando su experiencia en el comedor. | 9 | CCC04 | AN020 | Estándar | 2023-06-19 | - | - | 2023-06-22 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | Renzo Valega | - | - | 2023-06-29 | 2023-07-01 | 2023-07-03 | - |  | -
SCO50 | 2023-06-19 | GT | Carolina Herrera | Alexander Johnson | Integrar un sistema de notificaciones automáticas para informar a los usuarios sobre eventos especiales, promociones o cambios en el menú del comedor. | Este cambio permitirá mantener a los usuarios actualizados sobre cualquier novedad relevante relacionada con el comedor, fomentando su participación y mejorando la comunicación entre el comedor y los usuarios. | 10 | CCC05 | AN021 | Urgente | 20/06723 | - | - | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | Branimir Barbosa | - | - | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-13 |  | -

## Reportes
REPORTES DE SOLICTUDES DE CAMBIO
| 1 | Lista de solicitudes de cambio en "evaluacion" por el comite pendiente de analisis
| ID | Fch | Sist | Fnt | Aut | EstID | CCC(ID) | ACCC(ID) | Tipo clas | F. Rec | F.Ini. Clas | F.Fin. Clas | F.Ini. Eval | F.Fin. Eval
| SC001 | 2019-01-01 | AMGICTR | Alejandra Torres | Mike Smith | 5 | CCC01 | - | Urgente | 2019-01-03 | 2019-01-05 | 2019-01-07 | 2019-01-09 | -
| SC007 | 2020-01-01 | AMGICTR | Claudia Morales | Mike Smith | 5 | CCC01 | - | Estándar | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-06 | 2020-01-08 | -
| SC013 | 2020-01-13 | AMGICTR | Diana Ramírez | Mike Smith | 5 | CCC01 | - | Estándar | 2020-01-17 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | -
| SC035 | 2023-06-09 | GT | María Pinto | Alexander Johnson | 5 | CCC03 | - | Urgente | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-15 | -
| 2 | Lista de solicitudes de cambio en Estado "evaluacion" por el comite con el analisis respectivo
| ID | Fch | Sist | Fnt | Aut | EstID | CCC(ID) | ACCC(ID) | Tipo clas | F. Rec | F.Ini. Clas | F.Fin. Clas | F.Ini. Eval | F.Fin. Eval
| SC002 | 2019-01-03 | AMGICTR | Santiago Gutiérrez | Mike Smith | 5 | CCC01 | AN001 | Estándar | 2019-01-05 | 2019-01-07 | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 2019-01-13
| SC003 | 2019-01-05 | AMGICTR | Carolina Martínez | Mike Smith | 5 | CCC01 | AN002 | Estándar | 2019-01-07 | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 2019-01-13 | 2019-01-15
| SC004 | 2019-01-07 | AMGICTR | Natalia Vargas | Mike Smith | 5 | CCC01 | AN003 | Estándar | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 2019-01-13 | 2019-01-15 | 2019-01-17
| 3 | Peticiones de cambio que a la fecha no han sido "clasificadas"
| ID | Fch | Sist | Fnt | Aut | EstID | CCC(ID) | ACCC(ID) | Tipo clas | F. Rec | F.Ini. Clas | F.Fin. Clas
| SC005 | 2019-01-09 | AMGICTR | Daniel Rojas | Mike Smith | 4 | - | - | - | 2019-01-11 | 2019-01-13 | -
| SC006 | 2019-01-11 | AMGICTR | Manuel Sánchez | Mike Smith | 4 | - | - | - | 2019-01-13 | 2019-01-15 | -
| SC011 | 2020-01-09 | AMGICTR | Marta Gómez | Mike Smith | 4 | - | - | - | 2020-01-13 | 2020-01-15 | -
| SC016 | 2020-01-19 | AMGICTR | Rodrigo Soto | Mike Smith | 4 | - | - | - | 2020-01-23 | 2020-01-25 | -
| SC043 | 2023-06-14 | GT | Marlina Pinto | Alexander Johnson | 4 | - | - | - | 2023-06-19 | 2023-06-21 | -
| 4 | Peticiones de cambio que a la fecha estan en "planificacion" y tienen atrasos
| ID | Fch | Sist | Fnt | Aut | EstID | CCC(ID) | ACCC(ID) | Tipo clas | F. Rec | F.Ini. Clas | F.Fin. Clas | F.Ini. Eval | F.Fin. Eval | F Apr | Us. apr | F.Ini. planif | F.Fin. planif
| SC008 | 2020-01-03 | AMGICTR | Ricardo Silva | Mike Smith | 8 | CCC01 | AN004 | Estándar | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | Brisa Coronel | 2020-01-11 | -
| SC015 | 2020-01-17 | AMGICTR | Valeria Río | Mike Smith | 8 | CCC01 | AN006 | Estándar | 2020-01-21 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | Brisa Coronel | 2020-02-04 | -
| SC025 | 2021-11-04 | SGRET | Laura Fernández | John Doe | 8 | CCC02 | AN010 | Urgente | 2021-11-08 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-16 | Branimir Barbosa | 2021-11-18 | -
| 5 | Peticiones de cambio en estado "creadas" que no han sido atendidas
| ID | Fch | Sist | Fnt | Aut | Desc | [5 empty] | EstID | F. Rec
| SC009 | 2020-01-05 | AMGICTR | Laura Sánchez | Mike Smith | Implementar notificaciones automáticas para alertar a los empleados cuando un producto esté bajo en inventario o esté por vencerse. | [5 empty] | 1 | -
| SC014 | 2020-01-15 | AMGICTR | Guillermo Fernández | Mike Smith | Implementar una función de búsqueda por voz en la aplicación móvil para permitir a los empleados buscar y registrar productos en el inventario utilizando comandos de voz. | [5 empty] | 1 | -
| SC020 | 2021-09-10 | SGRET | Daniel López | John Doe | Función de retroalimentación de clientes: Si los clientes desean dar su opinión o realizar comentarios sobre su experiencia | [5 empty] | 1 | -
| SC034 | 2023-06-09 | GT | María Pinto | Alexander Johnson | Incluir un apartado de favoritos de comidas previamente servidas en el comedor universitario, donde cada usuario pueda colocar su propia selección y que se le notifique cuando coincida uno de estos con la comida servida cierto día. | [5 empty] | 1 | -
| SC038 | 2023-06-14 | GT | Carolina Herrera | Alexander Johnson | Agregar una notificación automática en el sitio web del comedor de la UNMSM para informar a los alumnos sobre el método de entrega de comida del día. Actualmente hay dos métodos: entrega con tickets y por orden de llegada. | [5 empty] | 1 | -
| SC044 | 2023-06-14 | GT | Marlina Pinto | Alexander Johnson | Implementar una nueva opción que permite reservar un ticket del comedor para poder poder realizar eventualmente el reclamo de este de esta manera aligerando las colas que se realizan para la obtención de los tickets | [5 empty] | 1 | -
| 6 | Lista de solicitudes de cambio en estado de "rechazadas"
| ID | Fch | Sist | Fnt | Aut | Desc |  |  |  | EstID | F. Rec | F Rech | Motivo de rechazo
| SC012 | 2020-01-11 | AMGICTR | Andrés López | Mike Smith | Optimizar la velocidad de carga y respuesta de la aplicación para garantizar un funcionamiento fluido incluso en conexiones de internet más lentas. |  |  |  | 3 | 2020-01-15 | 2020-01-18 | Falta de recursos disponibles en este momento. Actualmente, el equipo de desarrollo se encuentra asignado a otros proyectos prioritarios que requieren atención inmediata.
| SC018 | 2021-08-05 | SGRET | Christian Dior | John Doe | Agregar y priorizar en la pantalla principal las descuentos y promociones en paquetes |  |  |  | 3 | 2021-08-06 | 2021-08-08 | Esta función no está alineada con la estrategia actual de la empresa. Nuestro enfoque principal en la pantalla principal es resaltar las características clave de nuestros servicios y brindar una navegación intuitiva para los usuarios
| SC021 | 2021-10-20 | SGRET | Ana Rodríguez | John Doe | Integración de un sistema de chat en vivo: Si se identifica la necesidad de brindar soporte en tiempo real a los clientes durante el proceso de reserva |  |  |  | 3 | 2021-10-24 | 2021-10-27 | Actualmente, el equipo de desarrollo está trabajando en proyectos críticos y no puede asignar recursos adicionales a esta solicitud. Además, el análisis de costos y beneficios muestra que la implementación de un sistema de chat en vivo requeriría una inversión significativa en términos de infraestructura, personal y mantenimiento continuo
| SC022 | 2021-10-29 | SGRET | Santiago Martínez | John Doe | Incorporación de una función de seguimiento de paquetes: Si los clientes desean poder rastrear el estado de sus reservas y recibir actualizaciones en tiempo real |  |  |  | 3 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | Debido a las limitaciones tecnológicas actuales. Nuestro sistema de reserva y seguimiento actual no cuenta con la infraestructura necesaria para admitir una función de seguimiento en tiempo real
| SC040 | 2023-06-14 | GT | Sophia Rodriguez | Alexander Johnson | Implementar la capacidad de la página web de poder mostrarse correctamente en dispositivos móviles Android/iOS, con la posibilidad de escalar correctamente a cada una de las pantallas de estos dispositivos. |  |  |  | 3 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | Actualmente, nuestro equipo de desarrollo está enfocado en otras mejoras y actualizaciones clave del sitio web. Si bien comprendemos la importancia de la compatibilidad con dispositivos móviles, la implementación de una función tan compleja requeriría una considerable cantidad de tiempo y recursos. Dada la situación actual, no podemos comprometernos con esta solicitud
| SC042 | 2023-06-14 | GT | Marlina Pinto | Alexander Johnson | Implementar una mejora para la visualización de las comidas del comedor con valores nutricionales incluidos |  |  |  | 3 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | Nuestro sistema de visualización de comidas del comedor no está diseñado para mostrar valores nutricionales en este momento, y la implementación de esta mejora requeriría cambios significativos en la estructura y la base de datos del sistema.

## Estados
ETAPAS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS
| ID | Nombre del estado | Descripción | Etapa
| 1 | Creado | El usuario ha creado la solicitud de cambios. | 1
| 2 | Recibido | El secretario ha recibido y revisado la solicitud de cambio. | 1
| 3 | Rechazado | La solicitud de cambio ha sido rechazada porque la descripción y/o justificación no son específicas o no son viables. | 1
| 4 | Clasificado | Se ha clasificado la solicitud de cambio. | 2
o | 5 | Evaluado | La solicitud de cambio ha sido evaluado y analizada por el comité de control de cambios. | 3
| 6 | Aprobado | La solicitud de cambio ha sido aprobada por la persona responsable. | 4
| 7 | Desaprobado | La solicitud de cambio ha sido desaprobada. | 3
| 8 | Planificado | Se ha realizado la planificación de actividades que se describe en la solicitud de cambio. | 5
| 9 | Implementado | Se ha implementado la solicitud de cambio. | 6
| 10 | Verificado | El usuario ha verificado la funcionalidad del cambio. | 7
| 11 | Terminado | La solicitud de cambio se da por terminado. | 8

## CCC
COMITÉS DE CONTROL DE CAMBIO
| ID | Integrantes | Rol
| CCC01 | Yajahira Jauregui | Analista/ QA
|  | Brisa Coronel | Jefe de proyecto
|  | Franco Matos | Arquitecto
|  | Mike Smith | Jefe de almacenamiento
| ID | Integrantes | Rol
| CCC02 | Brisa Coronel | Analista/ QA
|  | Franco Matos | Jefe de proyecto
|  | Branimir Barbosa | Arquitecto
|  | John Doe | Jefe de agencia de turismo
| ID | Integrantes | Rol
| CCC03 | Renzo Valega | Analista/ QA
|  | Fabrizio Mayor | Jefe de proyecto
|  | Branimir Barbosa | Arquitecto
|  | Alexander Johnson | Jefe de del comedor universitario