## Cronograma
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: https://github.com/BrisaCoronel/Macro-System_G2
| Grupo | 2
| Proyecto | Sistema de Trackeo de Tickets en tiempo real del Comedor de UNMSM (GT)
| Enfoque de desarrollo | Híbrido (Scrum y Cascada)
| Inicio | 05/04/2023
| Fin | 21/06/2023
| Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | InicIo | Fin | % de Avance
| Idear Proyecto innovador | - | - | Barbosa/DB/DBA, Coronel/SM, Jauregui/DUX, Matos/DF, Mayor/JP/AS, Valega/AQA/TST | 2023-04-05 | 2023-04-09 | 100% | S1
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | - | Coronel/SM | 2023-04-09 | 2023-04-15 | 100%
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto | GT-PP.DOCX | Barbosa/DB/DBA, Coronel/SM, Jauregui/DUX, Matos/DF | 2023-04-09 | 2023-04-16 | 100% | S2
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | GT-CP.XLSX | Barbosa/DB/DBA, Mayor/JP/AS, Valega/AQA/TST | 2023-04-09 | 2023-04-16 | 100%
| Especificar Requisito 1: Mostrar el número de tickets | Documento de Especificación de Requisito 1 | GT-DER_01.DOCX | Barbosa/DB/DBA | 2023-04-16 | 2023-04-23 | 100%
| Especificar Requisito 2: Notificar cuando no haya tickets | Documento de Especificación de Requisito 2 | GT-DER_02.DOCX | Coronel/SM | 2023-04-16 | 2023-04-23 | 100%
| Especificar Requisito 3: Historial de comidas ofrecidas | Documento de Especificación de Requisito 3 | GT-DER_03.DOCX | Jauregui/DUX | 2023-04-16 | 2023-04-23 | 100%
| Especificar Requisito 4: Calcular tiempo en llegar a 0 tickets | Documento de Especificación de Requisito 4 | GT-DER_04.DOCX | Matos/DF | 2023-04-16 | 2023-04-23 | 100%
| Especificar Requisito 5: Calcular tiempo en llegar al comedor | Documento de Especificación de Requisito 5 | GT-DER_05.DOCX | Mayor/JP/AS | 2023-04-16 | 2023-04-23 | 100%
| Especificar Requisito 6: Mostrar información nutricial comida | Documento de Especificación de Requisito 6 | GT-DER_06.DOCX | Valega/AQA/TST | 2023-04-16 | 2023-04-23 | 100%
| Establecer estilos para la web | Documento de Guía de Estilos | GT-DGE.DOCX | Jauregui/DUX, Mayor/JP/AS, Valega/AQA/TST | 2023-04-16 | 2023-04-23 | 100%
| Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la Base de Datos | GT-DEBD.DOCX | Barbosa/DB/DBA, Mayor/JP/AS | 2023-04-16 | 2023-04-23 | 100%
| Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | GT-DAS.DOCX | Barbosa/DB/DBA, Mayor/JP/AS, Valega/AQA/TST | 2023-04-23 | 2023-04-29 | 100%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Sprint 1 | GT-RS_01.DOCX | Coronel/SM, Jauregui/DUX | 2023-04-23 | 2023-04-29 | 100% | S3 -S4
| Hito 1 - Fin del Sprint #1 |  |  |  |  | 2023-04-30
| Estructura inicial de la Base de Datos | Estructura de la Base de Datos | GT-EBD.SQL | Barbosa/DB/DBA | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 100%
| Codfificación del Requisito 1 y 2 | Codificación del Requisito 1 y 2 | Carpeta [Codifcación] | Barbosa/DB/DBA, Coronel/SM, Matos/DF, Valega/AQA/TST | 2023-05-01 | 2023-05-15 | 100%
| Prueba unitaria requisito 1 | Documento de Prueba Unitaria Requisito 1 | GT-DPUR_01.DOCX | Jauregui/DUX, Mayor/JP/AS | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 100%
| Prueba unitaria requisito 2 | Documento de Prueba Unitaria Requisito 2 | GT-DPUR_02.DOCX | Matos/DF, Valega/AQA/TST | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 100%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software 1 | GT-RDS_01.DOCX | Mayor/JP/AS | 2023-05-19 | 2023-05-23 | 0% | S4
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Sprint 2 | GT-RS_02.DOCX | Coronel/SM, Jauregui/DUX | 2023-05-19 | 2023-05-23 | 0% | S5
| Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-24
| Codfificación del Requisito 3 y 4 | Codificación del Requisito 3 y 4 | Carpeta [Codifcación] | Barbosa/DB/DBA, Coronel/SM, Matos/DF, Valega/AQA/TST | 2023-05-25 | 2023-06-05 | 0%
| Prueba unitaria requisito 3 | Documento de Prueba Unitaria Requisito 3 | GT-DPUR_03.DOCX | Barbosa/DB/DBA, Coronel/SM | 2023-06-05 | 2023-06-10 | 0%
| Prueba unitaria requisito 4 | Documento de Prueba Unitaria Requisito 4 | GT-DPUR_04.DOCX | Matos/DF, Jauregui/DUX | 2023-06-05 | 2023-06-10 | 0%
| Aplicar Reglas de acceso a la Base de Datos | Documento Acceso a la Base de Datos | GT-DABD.DOCX | Mayor/JP/AS, Valega/AQA/TST | 2023-06-05 | 2023-06-10 | 0%
| Realizar Pruebas finales del Software | Documento de Pruebas del Software | GT-DPS.DOCX | Mayor/JP/AS, Valega/AQA/TST | 2023-06-10 | 2023-06-15 | 0% | S5 - S6
| Realizar Manual de usuario | Documento de Manual de Usuario | GT-DMU.DOCX | Coronel/SM, Jauregui/DUX, Matos/DF | 2023-06-10 | 2023-06-15 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software 2 | GT-RDS_02.DOCX | Barbosa/DB/DBA, Matos/DF | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Sprint 3 | GT-RS_03.DOCX | Coronel/SM, Jauregui/DUX | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 0%
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de Cierre del Proyecto | GT-ACP.DOCX | Mayor/JP/AS, Valega/AQA/TST | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 0%
| Hito 3 - Fin del Sprint #3 |  |  |  | 2023-05-25 | 2023-06-21 |  | S7
S7 -S8 - S9
S9
S9 - S10

## IntegrantesRoles
Herramienta:
GRUPO 2
Apellido y nombre | Rol
Barbosa Motta, Branimir Rai | Desarrollador Backend / Administrador de base de datos (DBA)
Coronel Vilca, Brisa Valeria | Scrum Master
Jauregui Diaz, Yajahira Ysabel | Diseñar UX
Matos Ramos, Franco Antonio | Desarrollador Frontend
Mayor Coloma, Fabrizio | Jefe de proyecto / Arquitecto de software
Valega Vidarte, Renzo Omar | Analista QA / tester